## 建设类
宝安区2021年重大项目计划-建设类
单位：万元人民币
序号 | 建设单位及项目名称 | 建设 周期 | 建设规模 | 总投资 | 至上年止完成投资 | 本年度计划完成投资 | 本年度 建设内容 | 协调推进牵头单位 | 政府投资/社会投资 | 是否往年重大项目 | 已申报市重大项目
合计（共153项） |  |  |  | 30668083.97 | 10601579.7 | 3224000
一、战略性新兴产业9项 |  |  |  | 8666567 | 1643195.19 | 507000
| 续建 7 项 |  |  | 8246218 | 1643195.19 | 427000
1 | 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 鹏鼎第二园区 | 2018.09 2022.06 | 该项目用地面积为45115.37平方米，建筑面积为180460.00平方米，建设厂房、餐厅、宿舍及其他公共配套。 宝安区燕罗街道牛角路和朗东路交界处 | 120000 | 70117 | 23000 | 开展二期项目施工。 | 燕罗街道办 | 社会投资 | 是 | 是
2 | 鸿鹏（深圳）投资开发有限公司 鸿鹏大厦 | 2019.11 2022.12 | 项目用地面积14129.4平方米，其中开发建设用地面积10133.1平方米，计容积率建筑面积60800平方米，其中无污染生产厂房19500平方米，产业研发用房23300平方米（含创新型产业用房2800平方米），产业配套用房16540平方米（含小型商业服务设施1000平方米，配套宿舍15540平方米）等 。 宝安区西乡街道铁岗社区宝田一路369号 | 47338 | 20270 | 19000 | 主体建筑施工 | 西乡街道办 | 社会投资 | 是
3 | 深圳德思多维激光超精密装备有限公司 多维激光超精密装备产业项目 | 2020.11 2022.09 | 进行厂房的现代化装修，建设面积21200平方米；购置研发设备，测试设备，开发设备等。 宝安区新桥街道中心路5号 | 50000 | 1000 | 5000 | 完成厂房的现代化标准装修，完成首批产品的开发及试制工作， | 新桥街道办 | 社会投资
4 | 腾讯科技（深圳）有限公司 “互联网+”未来科技城 | 2020.09 2026.11 | 该项目用地面积为809124.00平方米，建筑面积为3000000.00平方米，建设研发用房、宿舍、商业酒店、其他配套设施及设备用房。 宝安区西乡街道大铲湾片区 | 3189000 | 902000 | 190000 | 开展P4、P5、P3地块的基坑支护与土石方工程施工。 | 西乡街道办 | 社会投资 |  | 是
5 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 深圳市海洋新兴产业基地 | 2017.09 2025.12 | 该项目用地面积为7440000.00平方米，建筑面积为5120000.00平方米，建设深圳市海洋新兴产业基地，重点发展海洋新兴产业以及服务于粤港澳湾区腹地经济的相关产业。 宝安区福海街道大空港片区 | 4295230 | 264808.19 | 80000 | 开展陆域形成工作。 | 福海街道办 | 社会投资
6 | 亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司 亚太高通量宽带卫星通信系统项目 | 2016.10 2021.12 | 该项目用地面积为7630.00平方米，建筑面积为76300.00平方米，建设卫星通信运营大厦以及卫星地面站、测控中心，开展亚太6D卫星的研制和发射。 宝安区新安街道宝安中心区08-10地块 | 500000 | 370000 | 100000 | 完成卫星及火箭的地面实验、测试、发射，投入正式运营；完成卫星运营大楼47层建设。 | 新安街道办 | 社会投资 | 是 | 是
7 | 深圳市创新智慧港有限公司 创新智慧港产业院 | 2020.12 2022.08 | 该项目用地面积为18043.96平方米，建筑面积为59085.57平方米，建设2栋厂房，2栋宿舍（含食堂、物业管理用房、文化活动室）共4栋楼。 宝安区新桥街道黄埔社区洪田路155号创新智慧港产业院 | 44650 | 15000 | 10000 | 完成基坑支护和桩基础工程，完成“正负零”的施工，3栋厂房、5栋宿舍、6栋宿舍的地上主体完成50%，4栋厂房封顶。 | 新桥街道办 | 社会投资 |  | 是
| 新建 2 项 |  |  | 420349 | 0 | 80000
1 | 深圳市三诺数字科技有限公司 智慧声谷产业基地项目 | 2021.01 2022.12 | 该项目用地面积为27700.00平方米，建筑面积为110800.00平方米，建设生产制造基地、研发及办公室用房、宿舍公寓和服务配套区。 宝安区燕罗街道宗地编号为A426-0457地块 | 93349 |  | 40000 | 1、前期准备阶段，完成土地投资、勘察设计、三通一平等； 2、建安施工阶段，完成土石方、基坑支护、桩基础工程、地下室约2.5万平米、厂房及宿舍（13万平米）主体结构封顶。 | 燕罗街道办 | 社会投资 | 是 | 是
2 | 深圳市重大产业投资集团有限公司 第三代半导体产业集群IDM项目 | 2021.06 2022.12 | 该项目用地面积为73652.53平方米，建筑面积为113324.00平方米，建设研发大楼、宿舍楼、晶体厂房、外延厂房、动力厂房、化学品库等建构筑物，配套道路、管线、绿化等室外工程。 宝安区石岩街道水田社区石岩建工基地 | 327000 |  | 40000 | 完成开工前各项手续的报批报审（施工许可证、规划许可证、项目备案等）及各专业专项评审（环评、安评等）；至2021年底完成全部地下部分施工。 | 石岩街道办 | 社会投资 |  | 是
二、现代服务业9项 |  |  |  | 4755889.75 | 1872366.67 | 633000
| 续建 7 项 |  |  | 2764789.75 | 1872366.67 | 383000
1 | 深圳华侨城西部置业有限公司 宝湾大厦 | 2019.10 2023.04 | 该项目用地面积为11789.38平方米，建筑面积为103828.11平方米，建设两座塔楼。 宝安区新安街道新安六路与兴业路交界处 | 350000 | 188079 | 60000 | 预计累计完成总工程量的50%：完成主体结构封顶、二次结构砌筑完成，幕墙工程过多成安装，机电、给排水、暖通工程完成50%，装饰单位进场。 | 新安街道办 | 社会投资 | 是 | 是
2 | 维沃移动通信（深圳）有限公司 维沃大厦 | 2020.05 2024.11 | 该项目用地面积为8142.43平方米，建筑面积为97710.00平方米，建设总部大楼。 宝安区新安街道滨海大道与裕安一路交叉口 | 281402.95 | 130000 | 10000 | 完成四道内支撑施工、基坑内土方开挖至基坑底。 | 新安街道办 | 社会投资 |  | 是
3 | 深圳华侨城滨海有限公司 宝安中心区滨海文化公园（一期） | 2017.09 2021.05 | 该项目用地面积为381400.00平方米，建筑面积为224100.00平方米，建设市政公园，配套演艺中心、摩天轮、商业、酒店等。 宝安区新安街道海澜路以南、新圳河以西、沿江高速以东 | 1172000 | 1044000 | 128000 | 完成演艺中心精装工程；海府生态大厦三期酒店精装工程。 | 新安街道办 | 社会投资 | 是 | 是
4 | 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 鹏鼎时代大厦 | 2018.06 2021.09 | 该项目用地面积为9306.98平方米，建筑面积为93070.00平方米，建设办公、商业、酒店用房及其他公共配套。 宝安区新安街道海秀路和兴业路交汇处 | 300000 | 250000 | 50000 | 主体结构工程、综合机电工程、幕墙工程、电梯工程、装饰装修工程、园林工程。 | 新安街道办 | 社会投资 | 是 | 是
5 | 深圳华侨城瑞湾发展有限公司 瑞湾大厦 | 2019.10 2023.12 | 该项目用地面积为7675.82平方米，建筑面积为107461.00平方米，建设集写字楼、酒店、商业。 宝安区新安街道兴业路与香湾二路交接处 | 540000 | 217000 | 110000 | 2021年底完成瑞湾大厦项目主体结构封顶。 | 新安街道办 | 社会投资 | 是 | 是
6 | 深圳汉莎企业管理有限公司 汉莎物流园 | 2016.09 2023.04 | 该项目用地面积为162128.32平方米，建筑面积为232741.45平方米，建设物流货运区、机库维修区、维修基地、物流企业办公大楼及配套区、地下车库及设备用房。 宝安区航城街道宝安大道西侧汉莎航空园区 | 83000 | 30147.53 | 20000 | 开展土石方、支护工程、主体工程；开展设备安装工程。 | 航城街道办 | 社会投资 |  | 是
7 | 深圳市东华园林股份有限公司 深圳多彩田园现代农业花卉研发基地（一期） | 2016.05 2023.12 | 该项目用地面积为200000.00平方米，建筑面积为28000.00平方米，建设兰花产业园，包括生产示范区、展示展销区、休闲娱乐区、其他配套区域。 宝安区燕罗街道花田盛世园区 | 38386.8 | 13140.14 | 5000 | 开展设备安装，温室建。 | 燕罗街道办 | 社会投资 |  | 是
| 新建 2 项 |  |  | 1991100 | 0 | 250000
1 | 深圳市俊峰实业发展有限公司 汽车产业链总部 | 2021.01 2024.04 | 该项目用地面积为6234.47平方米，建筑面积为40520.00平方米，建设办公，商业，展览馆，物业服务用房。 宝安区新安街道裕安一路与金科路交口 | 162100 |  | 50000 | 完成建筑方案设计、扩初设计、工程招标，开展工程桩与基坑支护施工。 | 新安街道办 | 社会投资 | 是 | 是
2 | 深圳融华置地投资有限公司 融创华发•深圳冰雪文旅城 | 2021.01 2026.12 | 该项目总占地面积436809.61平方米，总建筑面积1310703平方米，其中办公742500平方米，可售型人才房300000平方米，游乐设施100000平方米，商业99733平方米，配套酒店49000平方米，公共配套设施19470平方米。 宝安区沙井街道展景路与沙福路交汇处西北侧（宝安区空港新城A301-0575地块） | 1829000 |  | 200000 | 人才房；公共配套用房；商业、办公(一期） | 沙井街道办 | 社会投资 |  | 是
三、先进制造业和优势传统产业14项 |  |  |  | 588718.46 | 113693.09 | 143000
| 续建 9 项 |  |  | 233640.25 | 113693.09 | 63000
1 | 深圳市名德投资有限公司 时代方舟大厦 | 2018.08 2022.12 | 项目用地面积1192.7平方米，建设用地面积8637.52平方米，总建筑面积74218.03平方米。 宝安区燕罗街道松白路7014号。 | 67000 | 43000 | 6000 | 进行主体结构和装饰装修施工 | 燕罗街道办 | 社会投资 | 是
2 | 深圳激光谷产业运营有限公司 新桥·深圳激光谷产业园与孵化园 | 2020.08 2021.08 | 项目用地面积32705.56平方米，建筑面积52815平方米，由A、B两栋大楼组合而成。园区规划包含A栋22000平方米的激光器、光学器件中心（创鑫激光）、B栋4000平方米的芯片基地、3800平方米创客空间以及10000平方米激光核心产业链，13015平方米人才公寓。 深圳市宝安区新桥街道新玉路84号 | 18000 | 5200 | 5000 | 主体结构建设 | 新桥街道办 | 社会投资
3 | 深圳市鼎华芯泰科技有限公司 环基集成电路IC载板深圳产业化项目 | 2020.03 2022.12 | 项目用地面积5000平方米，建筑面积10000平方米。 宝安区新桥街道新发二路9号 | 19000 | 3800 | 6000 | 设备采购及安装调试 | 新桥街道办 | 社会投资 | 是
4 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 超高功率光纤激光器研发及产业化项目 | 2020.03 2022.02 | 项目占地面积6480平方米，建筑面积20750平方米。拟建设生产无尘室车间自动化生产线，购置COC贴片机、CCD自动化识别检测、熔接机、涂覆机等关键生产社保。 宝安区新玉路84号A栋厂房 | 19429 | 5112.84 | 6000 | 设备采购及安装调试 | 新桥街道办 | 社会投资
5 | 深圳市祺利电子有限公司 深圳市祺利电子适应5G项目改造工程 | 2020.01 2022.12 | 包括新设备增加以及车间扩大生产改造。 新桥街道横岗下工业区新玉路2栋 | 11000 | 4000 | 5000 | 车间改造 | 新桥街道办 | 社会投资
6 | 深圳市嘉德和绿色食品有限公司 嘉德和绿色食品产业基地（玉嘉华小熊文化楼） | 2018.03 2021.07 | 该项目用地面积为9763.62平方米，建筑面积为55565.42平方米，建设工业厂房和配套宿舍。 宝安区新桥街道新玉路北 | 39080.25 | 32080.25 | 7000 | 设备安装工程、装饰装修工程、室外配套及园林绿化工程、智能化控制系统、园区道路及配套工程。 | 新桥街道办 | 社会投资 | 是 | 是
7 | 深圳市博敏电子有限公司 微电子新材料产业化项目 | 2020.11 2021.12 | 该项目用地面积为1500.00平方米，建筑面积为7500.00平方米，建设对承租厂房进行规划、装修、引进先进的生产设备。 宝安区福永街道白石厦社区东区龙王庙工业区23栋 | 23000 | 9000 | 14000 | 开展厂房装修，引入各先进设备、进行新材料生产等工作。 | 福永街道办 | 社会投资 |  | 是
8 | 深圳市宝安任达电器实业有限公司 任达科技园升级改造项目 | 2020.01 2022.12 | 该项目用地面积为49927.09平方米，建筑面积为51527.00平方米，建设集研发、生产、供应链及人才培训于一体的科技大楼。 宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧 | 25131 | 9500 | 9000 | 完成基础工程开挖、桩基工程、基坑工程、主体工程砼浇捣、地下车库建设。 | 石岩街道办 | 社会投资 | 是 | 是
9 | 深圳市崇辉表面技术开发有限公司 集成电路框架生产工程 | 2020.12 2021.08 | 项目位于松岗江边社区，在自有产权工业园内，使用面积8000平方米。 深圳市宝安区松岗镇沙江工业路98号 | 12000 | 2000 | 5000 | 主体结构装修和设备购置、调试 | 松岗街道办 | 社会投资
| 新建 5 项 |  |  | 355078.21 | 0 | 80000
1 | 深圳中车轨道车辆有限公司 中国中车深圳轨道交通车辆研发及综合服务基地项目 | 2021.01 2024.12 | 该项目用地面积为191909.83平方米，建筑面积为252816.00平方米，建设研发中心，转向架检修厂房，总组成厂房，库房及存车线等相应的辅助配套设施。 宝安区松岗街道沙浦围工业区（地铁11号线宝安松岗车辆段东侧） | 180509.61 |  | 30000 | 完成厂房区域主体结构工程。 | 松岗街道办 | 社会投资
2 | 欣旺达电子股份有限公司 欣旺达宝安区锂离子电池智能制造产业园项目 | 2021.01 2023.12 | 该项目用地面积为30771.79平方米，建筑面积为123080.00平方米，建设生产及装配车间、厂区配套、商业配套。 宝安区石岩街道石龙社区颐和路 | 130000 |  | 35000 | 土方、基坑支护、桩基础、地下室等施工。 | 石岩街道办 | 社会投资
3 | 深圳市同创鑫电子有限公司 同创鑫HDI线路板项目 | 2021.01 2022.06 | 项目占地面积7920平方米，总建筑面积12245平方米。 宝安区福永街道凤凰社区兴业一路6号16、20、21栋 | 16200.6 |  | 6000 | 工程设计及装修、设备购置及安装 | 福永街道办 | 社会投资
4 | 深圳市三德盈电子有限公司 三德盈HDI线路板 | 2021.01 2022.08 | 项目总占地面积8000平方米，总建筑面积18600平方米。 深圳市宝安区福海街道和平社区福园一路3号福发工业园 | 12159 |  | 4000 | 生产车间、库房、办公综合大楼装修改造及设备购置 | 福海街道办 | 社会投资
5 | 深圳市融昇线路科技有限公司 融昇软硬结合线路板项目 | 2021.01 2022.06 | 项目总占地面积28000平方米，总建筑面积43420平方米； 宝安区沙井街道西环路1001-3号上星西部工业园A、B、C栋 | 16209 |  | 5000 | 生产车间、库房、办公综合大楼装修改造及设备购置 | 沙井街道办 | 社会投资
四、道路机场港口17项 |  |  |  | 2587043.84 | 1182956.12 | 480210
| 续建 15 项 |  |  | 2529168.84 | 1182956.12 | 467210
1 | 沙井街道办 沙井街道新和大道（宝安大道—松福大道）综合改造工程 | 2020.09 2022.03 | 道路全长3082.2米，红线宽70米。工程内容主要包括：道路工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、管线迁改工程等。 | 22480 | 4515 | 3000 | 线型管廊建设、电力通信迁改、给排水管道和燃气管道敷设、绿化提升、人行道、非机动车道、中间绿化带新建提升 | 沙井街道办 | 政府投资 | 是
2 | 沙井街道办 沙井街道锦程路（北环路—兴业西路）综合改造工程 | 2020.11 2022.05 | 城市主干道，起于沙福路（兴业西路），呈南北走向，止于沙井北环路，道路全长4602.403米,红线宽60米，双向六车道。工程内容主要包括：道路工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、管线迁改工程等。 | 33202 | 3969 | 6000 | 敷设给水管、污水管、燃气管等地下管线、铺设人行道、非机动车道、机动车道等，同步实施电力迁改、通信迁改等施工内容 | 沙井街道办 | 政府投资 | 是
3 | 区建筑工务署 西乡街道通成路（铁仔山北麓-共和工业路）新建工程 | 2019.07 2021.12 | 城市次干道，全长828.645米，其中左线隧道长491米，右线隧道长482米，道路红线宽为28-40米，为双向四车道 | 27649 | 12013 | 3880 | 道路、隧道、雨水、污水、给水、电力、电信、照明、燃气和交通设施等附属设施 | 区建筑工务署 | 政府投资 | 是
4 | 深圳市机场股份有限公司 深圳机场卫星厅工程 | 2018.12 2021.06 | 该项目用地面积为163083.00平方米，建筑面积为235000.00平方米，建设卫星厅建筑构型呈"X"型，共四层。 宝安区福永街道 | 744778 | 594778 | 150000 | 开展卫星厅装饰装修施工、机电设备安装调试、设备安装和系统开发调试工作。 | 福永街道办 | 社会投资 | 是 | 是
5 | 深圳市机场（集团）有限公司 深圳机场卫星厅配套工程和配套供油工程 | 2019.05 2023.12 | 该项目用地面积为1112771.00平方米，建筑面积为81050.00平方米，建设深圳机场卫星厅配套飞行区和卫星厅项目配套设施，以及机场油库扩建部分和机坪加油管线扩建部分。 宝安区福永街道T3航站楼北侧新建卫星厅周围 | 348950.84 | 200218.07 | 120000 | 1.卫星厅配套工程竣工并投入使用;2.卫星厅配套供油工程完成机坪加油管线工程施工及验收，完成油库扩建工程桩基础施工，开展场地平整、设备采购和工艺安装等施工。 | 福永街道办 | 社会投资 | 是 | 是
6 | 深圳市联建综合港区发展有限公司 深圳港宝安综合港区一期工程 | 2015.09 2024.12 | 该项目用地面积为864000.00平方米，建筑面积为160000.00平方米，围海造地，建设码头及港区配套设施。 宝安区福海街道西海堤外侧玻璃围五桥泗兴涌出口边上 | 1165123 | 280475.05 | 150000 | 开展主码头工程、航道工程、港池工程、地基处理工程、道路堆场工程及房建工程。 | 福海街道办 | 社会投资 | 是 | 是
7 | 市交通运输局宝安管理局 国际会展中心快速智慧公交接驳工程 | 2019.06 2021.12 | 工程起于地铁11号线塘尾站，公交走廊沿凤塘大道—宝安大道—沙福路—会展中心西侧临时道路进行敷设，终至会展中心内部上落客区改造道路，全长约6公里。 | 18907 | 11350 | 1000 | 道路改造工程（含机动车道拓宽及破损修复、沥青罩面、人行道及非机动车道、交通安全设施、绿化工程、拆除工程、交通疏解等）、给排水工程（含给水、雨水工程）、电气工程（含电力、通信、照明工程）、公交场站工程、管线迁改工程、信息交通工程等 | 市交通运输局宝安管理局 | 政府投资
8 | 区大空港新城发展事务中心 海汇路（海云路-南环路西延段）新建工程 | 2018.07 2022.12 | 城市主干道，全长约3037米，红线宽40米，双向六车道 | 34992 | 14957 | 5000 | 道路工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、交通疏解工程等 | 区大空港新城发展事务中心 | 政府投资
9 | 区大空港新城发展事务中心 海城路（海云路-南环路西延段）新建工程 | 2018.07 2022.12 | 城市支路，全长约2801米，红线宽24米，双向四车道 | 19136 | 2763 | 4000 | 道路工程、给排水工程、电力工程、交通疏解工程等 | 区大空港新城发展事务中心 | 政府投资
10 | 福海街道办 福海街道景芳路（宝安大道-永和路）综合改造工程 | 2019.06 2021.06 | 城市次干道，全长2196.864米，红线宽25-30米，双向四车道 | 10582 | 6943 | 2000 | 软基处理、道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、绿化工程及管线迁改工程等 | 福海街道办 | 政府投资
11 | 福海街道办 福海街道福园二路（沙福路-蚝业路）改扩建工程（一期） | 2019.10 2021.04 | 城市支路，长约3080米，红线宽60米，双向六车道 | 53822 | 29096 | 14000 | 道路工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、景观工程、海绵城市及通信管线迁改工程等 | 福海街道办 | 政府投资
12 | 新桥街道办 新桥街道蚝乡路（中心路-永荣路）新建工程 | 2020.12 2022.12 | 城市主干道，全长约829米，红线宽40米，双向六车道 | 11563 | 4339 | 2550 | 道路工程（含土石方工程、机动车道、人行道及非机动车道、软基处理、交通安全设施工程、交通监控设施工程、绿化工程、其他工程、施工期交通疏解费用）、给排水工程（含给水工程、雨水工程、污水工程、箱涵工程）、电气工程（含电力工程、通信工程、缆线型综合管廊工程、照明工程）、燃气工程、管线迁改等 | 新桥街道办 | 政府投资
13 | 新安街道办 新安街道2020年道路“白改黑”综合整治工程 | 2020.06 2021.06 | 裕安二路（宝民一路一大宝路）全长约2.095公里，宽21.5～25米，设计行车速度为40公里每小时，双向三车道，道路等级为城市次干道。公园路（西乡大道一尖岗山大道）全长约0.688公里，宽33～35米，设计行车速度为40公里每小时，双向四车道，道路等级为城市次干道 | 10053 | 4000 | 2700 | 道路工程（含机动车道、非机动车道、人行道、交通安全设施工程、交通监控设施工程、绿化工程、其他工程、施工期交通疏解）、给排水工程（含给水、雨水、污水）、电气工程（含电力、通信、照明）、燃气工程等 | 新安街道办 | 政府投资
14 | 西乡街道办 西乡街道2020年道路“白改黑”综合整治工程 | 2020.06 2021.06 | 兴业路全长约1.534 公里，规划红线宽50米，现状宽40米，设计速度为50公里每小时，为双向四车道加两侧辅道，道路等级为城市次干道。悦和路全长约0.51公里，规划红线宽30米，现状宽30米，设计速度为30公里每小时，为双向四车道，道路等级为城市次干道。共和工业路全长约1.237公里，规划红线宽35米，现状宽25米，本次改造道路宽29米，为双向四车道，道路等级为城市次干道 | 15917 | 7000 | 2000 | 道路工程（含机动车道、人行道、非机动车道、交通安全设施工程、绿化工程、其他工程、施工期交通疏解工程）、给排水工程（含给水工程、雨水工程、污水工程）、电气工程（含电力工程、通信工程、照明工程）等 | 西乡街道办 | 政府投资
15 | 沙井街道办 沙井街道2020年道路“白改黑”综合整治工程 | 2020.06 2021.06 | 环镇路A段南起南环路，北至沙康二路，长1.6公里，设计速度40公里每小时，双向四车道；B段南起新沙路，北至北环路，长1.7公里，设计速度40公里每小时，双向六车道；红线宽40米，道路等级为城市次干道。民主大道西起松福大道，东至沙井西环路，长0.8公里，红线宽35米，设计速度40公里每小时，双向四车道，道路等级为城市次干道 | 12014 | 6540 | 1080 | 道路工程（土石方工程、机动车道、非机动车道、人行道、交通安全设施工程、绿化工程、其他工程、施工期交通疏解）、给排水工程(含给水、雨水、污水)、电气工程（含电力、通信、照明）、燃气工程 | 沙井街道办 | 政府投资
| 新建 2 项 |  |  | 57875 | 0 | 13000
1 | 福海街道办 福海街道天福路（重庆路—兴业西路）综合整治工程 | 2021.05 2023.06 | 本项目起点接重庆路，终点接兴业西路，道路全长约2675米，规划红线宽70米，设计速度为40公里每小时。其中天福路(重庆路一桥和路、荔园路一兴业西路)段按照规划双向六车道、天福路(桥和路一荔园路)段按照规划双向八车道进行改扩建 | 28769 |  | 5000 | 施工图设计及预算、招标、施工 | 福海街道办 | 政府投资
2 | 福海街道办 福海街道桥和路（桥塘路—福园二路）及富桥大道（宝安大道—桥塘路）道路综合整治工程 | 2021.01 2022.12 | 城市主干道，全长约3000米，规划红线宽40-50米 | 29106 |  | 8000 | 施工图设计及预算、招标、施工 | 福海街道办 | 政府投资
五、城市更新8项 |  |  |  | 3184564.76 | 1013651 | 490000
| 续建 7 项 |  |  | 3117564.76 | 1013651 | 480000
1 | 深圳市汇鑫产业发展有限公司 汇智研发中心 | 2018.03 2022.08 | 该项目用地面积为30000.00平方米，建筑面积为309201.00平方米，建设产业研发用房、配套商业及配套宿舍。 宝安区西乡街道广深公路与通成路交汇处西北侧 | 358676.76 | 176371 | 20000 | 开展幕墙、消防、给排水、暖通安装、弱电智能化、园林景观等工程。 | 西乡街道办 | 社会投资 | 是 | 是
2 | 深圳市恒一德贸易有限公司 固戍维尔康城市更新项目（鑫荣懋滨海大厦） | 2020.05 2021.03 | 项目拆除用地面积24395平方米，开发建设用地面积20197.4平方米，计容积率建筑面积80785平方米。 宝安区航城街道航城大道与南昌路交汇处 | 60000 | 10000 | 20000 | 基坑支护、基坑土石方和桩基工程；地下室顶板（正负零）；主体封顶 | 航城街道办 | 社会投资 | 是
3 | 深圳市海岸新城投资有限公司 万丰南山工业区及万丈埔工业区（一区）片区城市更新单元 | 2018.11 2023.11 | 该项目用地面积为255275.00平方米，建筑面积为824900.00平方米，建设商业、住宅、新型产业研发用房等。 宝安区新桥街道南环路与中心路交汇处 | 1078624 | 523983 | 200000 | 开展一至三期主体建设工程；完成四期实施主体确认。 | 新桥街道办 | 社会投资 | 是 | 是
4 | 深圳市恒居和信房地产开发有限公司 石岩街道田心工业区城市更新项目 | 2020.03 2023.12 | 用地面积21859.46平方米，建筑面积为169886平方米，建设商业、办公、商务公寓及公共配套设施，打造 一个集高档写字楼、特色商业街区及商务公寓于一体的高端城市综合体项目。 石岩街道田心工业区内 | 217400 | 37000 | 40000 | 01地块主体施工，塔楼封顶；02地块土方开挖及支护，桩基支护施工。 | 石岩街道办 | 社会投资
5 | 深圳奋成房地产投资有限公司 奋成工业区城市更新单元 | 2018-12 2022-12 | 项目用地面积15150.60平方米，建设总建筑面积90900平方米，包括创意研发建筑、园区配套。 宝安区西乡街道铁仔路与西发一路交汇处 | 150226 | 95000 | 10000 | 主体建筑工程、通风与空调工程、建筑给排水及供暖工程、室外工程、建筑节能 | 西乡街道办 | 社会投资 | 是
6 | 中粮地产发展（深圳）有限公司 深圳市宝安区新安街道宝城25区及新安25区城市更新项目二期A三期A项目 | 2020.03 2023.12 | 该项目用地面积为45186.20平方米，建筑面积为525443.00平方米，建设住宅、商业办公、酒店公寓，公共配套设施等。 宝安区新安街道创业二路与前进一路交汇处 | 1018840 | 100000 | 150000 | 完成项目土石方、桩基施工以及地下室主体结构施工。 | 新安街道办 | 社会投资 | 是 | 是
7 | 深圳市福航投资发展有限公司 沙井街道茭塘工业区更新单元项目 | 2019.11 2024.12 | 该项目用地面积为44116.92平方米，建筑面积为264700.00平方米，建设产业研发用房(含创新型产业用房)、产业配套用房。 宝安区沙井街道南环路茭塘工业区 | 233798 | 71297 | 40000 | 开展01-02地块主体施工；01-04地块地下室及裙楼施工。 | 沙井街道办 | 社会投资
| 新建 1 项 |  |  | 67000 | 0 | 10000
1 | 深圳市汇威置业有限公司 宝安区燕罗街道107发展带洪桥头段城市更新项目 | 2021.10 2024.12 | 项目位于松福大道与广深公路交汇处，打造集商务办公、产业、居住为一体的多功能复合型综合体。更新用地面积70486.3平方米,拆除范围用地面积60610.5平方米，其中开发建设用地面积34380.6平方米。计容建筑面积228903平方米，其中：住宅86150平方米（含保障性住房11422平方米），商业及办公64140平方米，厂房45200平方米，产业配套用房18998平方米（含商业服务设施3000平方米，宿舍15998平方米），公共配套设施（含地下）14415平方米。 宝安区燕罗街道松福大道与广深公路交汇处 | 67000 |  | 10000 | 现状建筑拆迁，基坑工程 | 燕罗街道办 | 社会投资
六、社会民生79项 |  |  |  | 5455425.39 | 1681578.62 | 724440
| 续建 65 项 |  |  | 4377299.79 | 1681578.62 | 593840
1 | 深圳市机场（集团）有限公司 深圳机场T3综合值班宿舍项目 | 2018-5 2021-5 | 拟建设深圳机场T3综合值班宿舍项目。项目用地面积28432平方米，建筑面积94438.42平方米，主要建设内容包括值班宿舍及停车位等配套设施。 宝安区福永街道深圳宝安国际机场园区 | 66687.27 | 28000 | 15000 | 主体结构施工，地上墙板施工，机电安装及装修 | 福永街道办 | 社会投资
2 | 区住建局 2015年保障性住房松岗地块 | 2019-12 2022-10 | 项目用地面积9854.65平方米，总建筑面积52814.48平方米，拟建728套人才公寓。其中宿舍约32086.99平方米，商业约2511.53平方米，幼儿园约3960.61平方米，老年人日间照料中心约752.77平方米，物业用房106.70平方米,不计容建筑面积约13147.96平方米。建筑最高高度99.8,米，一级建筑覆盖率：32.34%，二级建筑覆盖率：11.18%，住宅总户数：728户。 | 36060 | 4116 | 10500 | 保障性住房建设 | 区住建局 | 政府投资 | 是
3 | 新安街道办 中心区N1区学校建设工程 | 2019-03 2021-05 | 项目用地面积14249.43平方米，按36个班/1620个学位的小学标准建设，总建筑面积28195.11平方米。 | 17152 | 8001 | 2000 | 建筑土建、装饰、安装； 消防车道、体育场等配套工程。 | 新安街道办 | 政府投资 | 是
4 | 新桥街道办 新桥足球体育公园工程 | 2020-06 2022-06 | 项目用地面积86808.25平方米，总建筑面积70934.99平方米（其中地上33527.28平方米，地下37407.71平方米），主要建设内容包括：标准足球场、7人足球场、室内体育运动场所（文体中心、足球文化培训中心、风雨操场、足球场看台）、全民健身广场、成人练习池、儿童戏水池、一级消防站、绿道、地下停车库、公园绿化景观及配套设施等。 | 46602 | 8939 | 20000 | 完成体育公园85%的建设 | 新桥街道办 | 政府投资 | 是
5 | 区建筑工务署 宝安公共文化艺术中心（博物馆、艺术馆、美术馆） | 2020-05 2025-07 | 项目用地面积14310平方米，总建筑面积92125.09平方米，其中地上12层，包含博物馆、美术馆、艺术馆三大功能场馆及相关配套用房；地下3层，包含藏品库区与技术区、报告厅、会议室、小学活动场地、地下停车库、设备用房及人防等；建筑高99.90米，地上部分共12层，地下3层。 | 169572 | 10136 | 9000 | 包含博物馆、美术馆、艺术馆三大功能场馆 | 区建筑工务署 | 政府投资 | 是
6 | 区建筑工务署 宝安1990（图书馆、文化馆、音乐厅）升级改造工程 | 2018-10 2021-08 | 总占地面积25768.31平方米，主要包括图书馆、文化馆和音乐厅三部分建设内容，升级改造后总建筑面积61096.37平方米（地上33199.77平方米，地下27896.60平方米） | 62731 | 29888 | 5000 | 图书馆、文化馆和音乐厅改造升级；新建地下室 | 区建筑工务署 | 政府投资 | 是
7 | 区建筑工务署 宝城39区九年一贯制学校建设工程 | 2019-09 2021-08 | 占地面积33441.34平方米，总建筑面积53922平方米，按照办学规模为60个班（小学36个班、初中24个班）/2820个学位的九年一贯制学校标准建设，主要包括新建小学教学楼、中学教学楼、实验楼、行政楼、后勤服务楼、体育馆、地下室（平战结合）以及室外配套设施工程。 | 30263 | 11485 | 8000 | 本工程建设主要包括新建小学教学楼、中学教学楼、实验楼、行政楼、后勤服务楼、体育馆、地下室（平战结合）以及室外配套设施工程 | 区建筑工务署 | 政府投资 | 是
8 | 区建筑工务署 宝安区养老院建设工程 | 2019-02 2022-09 | 占地面积7324.66平方米，总建筑面积67119.33平方米，概算总投资52333.02万元(建安费45831.10万元)。建设内容包括居住用房、生活服务及辅助用房、医疗保健、公共活动用房、管理服务用房、停车库和设备房、架空层，地下室及室外配套工程。 | 52333 | 19833 | 4000 | 安装工程和室内装饰装修工程。 | 区建筑工务署 | 政府投资 | 是
9 | 区建筑工务署 深圳市第二十四高级中学新建工程 | 2020.08 2022.05 | 本项目建设规模60班3000个学位的寄宿制高中，用地面积为67528.03平方米，总建筑面积11万平方米，其中：必配校舍建筑面积面积75104平方米，选配校舍建筑面积23231平方米，特色教学用房等4175平方米，增配教师宿舍7490平方米；室外运动场地，校园广场地面和绿化等。 | 98515 | 100 | 30000 | 软基处理、基坑支护、主体结构施工 | 区建筑工务署 | 政府投资
10 | 区建筑工务署 宝安区人民医院整体改造工程（二期） | 2017.11 2029.04 | 项目用地规模地在该医院原有用地基础上扩大至7.08万平方米。本项目总建筑面积约66.17万平方米，建筑覆盖率为60.0%，绿化率为27.4%，容积率为7.12，最高建筑高度为129.2m，保留1栋原19层建筑，新建3栋23+1层大楼，1栋23层大楼，1栋31层大楼。 | 657151 | 46443 | 35300 | 土建工程、安装工程、配套工程、其他工程、一阶段基坑工程、拆除及迁改工程、智能化工程等 | 区建筑工务署 | 政府投资 | 是
11 | 区建筑工务署 宝安中学集团外国语学校整体改造提升工程 | 2018-03 2021-12 | 总用地面积约 36337. 02 平方米， 现有建筑面积约29387平方米，新建建筑面积约 69647. 83平方米。总建筑面积为99034.83平方米。建设内容为拆除现有科学楼和体育馆，新建科学楼、体育馆和教学楼各一座。同时，对学校保留的建筑教学楼（小学）、综合楼、宿舍 A、 B、 C 栋进行改造，对整体环境进行综合提升。 | 57681 | 24018 | 7200 | 新建工程：综合楼、体育馆、科学楼主体及装修工程；改造工程：综合楼、教学楼装修工程和设备安装 | 区建筑工务署 | 政府投资 | 是
12 | 沙井街道办 蚝业小学改扩建工程 | 2020-03 2021-08 | 用地面积为9106.61平方米，按照办学规模小学24班/1080学位的学校标准建设，拆除现有教学楼、图书馆、临时建筑，拆除总建筑面积5360平方米，新建总建筑面积21356平方米，同步建设室外配套设施。 | 14163 | 3251 | 4600 | 拆除现有教学楼、图书馆、临时建筑，新建建筑，室外配套设施 | 沙井街道办 | 政府投资 | 是
13 | 松岗街道办 松岗街道潭头石场东侧边坡综合整治工程 | 2020-11 2022-06 | 治理面积16.13万平方米。工程内容包括：局部削坡整平；局部回填整平；坡面采锚杆、格构梁、主动防护网进行支护，支护面积约8.23万平方米；新建截排水系统，根据场地各汇水分区的雨水径流流向，设置雨水花园，排水沟与就近市政排水管网相连。边坡平台及坡面格构梁间种植地被及灌木，边坡坡脚及大平台种植地被及乔木，绿化面积约16.13万平方米。设置滴灌系统，进行绿化给水养护。 | 14495 | 1866 | 4000 | 现场边坡治理及复绿 | 松岗街道办 | 政府投资 | 是
14 | 松岗街道办 东方小学改扩建工程 | 2020.10 2022.06 | 建设规模49103.04平方米。建设用地面积23410.74平方米。保留旧有建筑7363平方米，新建建筑26251平方米。将原东方小学按照办学规模小学48班/2160个学位标准扩建。项目主要内容包括拆除旧建筑物，新建教学楼、宿舍等。 | 33489 | 6045 | 4500 | 土建工程、安装工程、室外配套工程、其他配套工程、保留建筑改造工程、旧建筑物拆除工程 | 松岗街道办 | 政府投资 | 是
15 | 汇邦（深圳）置业有限公司 石岩（福田）保障性住房项目 | 2015.01 2021.12 | 该项目用地面积为115393.19平方米，建筑面积为808970.80平方米，建设住宅、公寓、商业、公共配套设施用房、幼儿园等。 宝安区石岩街道水田社区德政路 | 400000 | 380000 | 20000 | 完后项目三期、四期室内外装修工程。 | 石岩街道办 | 社会投资 | 是 | 是
16 | 深圳海王集团股份有限公司 海王福馨雅苑[塘下涌居住（保）地块] | 2018.04 2021.07 | 该项目用地面积为18484.01平方米，建筑面积为134531.08平方米，建设产业配套宿舍、商业、片区活动中心、公交首末站等。 宝安区燕罗街道塘下涌朗月路 | 83270.26 | 59570.26 | 20000 | 完成片区活动中心工程，室外管网工程、裙楼园林景观工程、首层广场园林景观工程、裙楼及地下室消防工程、裙楼及地下室弱电工程、裙楼及地下室电梯工程、地下室停车系统工程等。 | 燕罗街道办 | 社会投资 | 是 | 是
17 | 深圳市宝安人才安居有限公司 机场地块DU09-69人才住房项目 | 2019.11 2022.12 | 该项目用地面积为40360.85平方米，建筑面积为229733.48平方米，建设住宅楼、幼儿园、配套设施等。 宝安区福永街道宝安国际机场东侧 | 209714 | 48858.65 | 25000 | 完成地下室主体结构，开展外墙装饰及户内水电安装等。 | 福永街道办 | 社会投资 | 是 | 是
18 | 深圳市宝安人才安居有限公司 宝安福永桥头A207-0131地块人才住房项目 | 2020.11 2023.11 | 该项目用地面积为17893.55平方米，建筑面积为129532.69平方米，建设人才住房、幼儿园、配套商业、公共配套设施等。 宝安区福海街道桥塘路与和平路交汇处西南部 | 181549.44 | 106258.71 | 22000 | 开展施工场地布置、基坑支护桩施工、土方外运工作、桩基、主体结构施工。 | 福海街道办 | 社会投资 | 是 | 是
19 | 深圳市宝安人才安居有限公司 宝城38区新乐花园棚户区改造项目 | 2018.11 2021.12 | 该项目用地面积为22335.70平方米，建筑面积为161760.00平方米，建设回迁房、人才住房、商业、公共配套设施等。 宝安区新安街道翻身路与新乐路交汇处 | 172209 | 117149 | 55000 | 完成主体结构、公区精装、幕墙、园林景观施工。 | 新安街道办 | 社会投资 | 是 | 是
20 | 深圳市宝安人才安居有限公司 宝城39区海乐花园棚户区改造项目 | 2018.05 2021.10 | 该项目用地面积为16000.00平方米，建筑面积为113040.00平方米，建设回迁住房、人才房，商业、幼儿园、公共配套设施等。 宝安区新安街道翻身路与新安一路交汇处 | 116720 | 79825 | 30000 | 完成结构工程、公共区域和外墙装饰。 | 新安街道办 | 社会投资 | 是 | 是
21 | 深圳市人才安居集团有限公司 宝安西乡铁岗A122-0364地块人才住房项目 | 2020.11 2023.06 | 该项目用地面积为34673.75平方米，建筑面积为213192.38平方米，建设人才住房。 宝安区西乡街道铁岗片区尖岗山大道与卧龙五路交汇处 | 363786.82 | 210000 | 33000 | 开展基坑支护及主体结构施工。 | 西乡街道办 | 社会投资 | 是 | 是
22 | 区卫生健康局 宝安区纯中医治疗医院 | 2019-05 2021-02 | 总用地面积25464.99平方米，建筑面积22898.76平方米，规划总床位205床 | 15931 | 13702 | 1540 | 包括八项基本设施用房以及中药制剂室、科研用房、教学用房、中医体质辨识体检中心、夜间值班宿舍、风雨连廊和架空层等 | 区卫生健康局 | 政府投资
23 | 区工务署 宝安区中心医院整体改造（二期） | 2020-06 2025-12 | 医院总床位数700床，总建筑面积105615平方米（其中新建建筑面积67510平方米，保留的建筑面积38105平方米） | 69462 | 5664 | 6060 | 土建工程、安装工程、配套工程、医疗专项工程、其他工程、智能化工程 | 区建筑工务署 | 政府投资
24 | 区工务署 沙井人民医院扩建（二期） | 2020-12 2026-12 | 新建1栋双塔综合大楼，新建建筑面积213723平方米，设置床位数1100张。妇幼改造大楼，改造建筑面积22510平方米，设置床位数400张 | 236648 | 9241 | 10650 | 管线迁改、基坑与桩基础工程等 | 区建筑工务署 | 政府投资
25 | 区教育局 新桥街道上星九年一贯制学校新建工程 | 2019-06 2021-08 | 办学规模按照48班/2220学位（小学36班/1620学位、初中12班/600学位）九年一贯制学校标准进行建设。新建总建筑面积48269平方米 | 33148 | 23445 | 2800 | 土建及安装工程 | 区教育局 | 政府投资
26 | 区工务署 中心区N10区小学建设工程 | 2020-08 2022-12 | 总建筑面积约54673平方米，60个班，提供2700个小学学位 | 54425 | 1214 | 7000 | 场平、土方、基坑支护、地下室混凝土 | 区建筑工务署 | 政府投资
27 | 区工务署 新桥街道万丰城市更新规划九年一贯制学校新建工程 | 2020-07 2022-07 | 项目用地面积31199.01平方米，总建筑面积为68707平方米，办学规模按照为66个班/3120个学位（小学36班/1620个学位、初中30班/1500个学位），其中包括：教学及教学辅助用房、办公用房、生活服务用房、宿舍等建筑功能及室外配套设施等 | 58037 | 14966 | 20000 | 土建工程、安装工程、配套设施工程、管线迁改工程 | 区建筑工务署 | 政府投资
28 | 区工务署 石岩东片区九年一贯制学校新建工程 | 2020-08 2022-09 | 项目用地面积约12975平方米，按照27班/1260个学位（小学18班/810个学位、初中9班/450个学位）的九年一贯制学校标准建设，建设规模暂定为新建总建筑面积30760平方米 | 20480 | 2658 | 6000 | 土建工程、安装工程、室外配套工程 | 区建筑工务署 | 政府投资
29 | 西乡街道办 西乡实验学校建设工程 | 2018-09 2021-08 | 项目用地面积33433.46平方米，按办学规模72班（小学36班、初中36班）/3420个学位的九年一贯制学校标准建设，新建总建筑面积52024.40平方米 | 49133 | 26380 | 4500 | 室内建筑装饰工程、室内安装工程、室外园建工程 | 西乡街道办 | 政府投资
30 | 航城街道办 原机场实验学校拆除重建工程 | 2019-08 2021-03 | 项目用地面积14140.28平方米，按照办学规模小学36班/1620个学位的学校标准建设，新建总建筑面积29645.48平方米 | 16634 | 8656 | 4000 | 土建及安装工程 | 航城街道办 | 政府投资
31 | 福海街道办 福海街道福新小学扩建工程 | 2019-12 2021-07 | 拆除现状部分综合楼及宿舍，新建教学综合楼、文体楼、教师宿舍以及地下停车场，总建筑面积约29770平方米。办学规模为48班2160学位纯小学 | 18182 | 2470 | 8000 | 基础（含基坑支护）、建筑、结构、装修、给排水、强电、弱电、燃气、消防、通风、空调、人防、电梯、景观绿化等专业工程及相关配套设施。 | 福海街道办 | 政府投资
32 | 新桥街道办 新桥街道中心片区九年一贯制学校建设工程 | 2018-01 2021-03 | 项目用地面积34001.09平方米，按办学规模为72个班（小学48个班/2160个学位、初中24班/1200个学位）的九年一贯制学校标准建设，新建总建筑面积62569.64平方米 | 34242 | 22467 | 2550 | 基础工程、土建工程、安装工程、室外配套工程 | 新桥街道办 | 政府投资
33 | 新桥街道办 新桥街道黄埔小学扩建工程 | 2019-12 2021-12 | 用地面积13424.1平方米，办学规模由现有的小学24班提高到小学36班，新增12教学班、540学位，总建筑面积为20877.9平方米 | 15276 | 2262 | 7500 | 拆除现有部分房屋建筑、新建建筑、保留建筑物的外立面改造、室外配套设施 | 新桥街道办 | 政府投资
34 | 新桥街道办 万丰小学改扩建工程 | 2020-03 2022-06 | 学校占地面积13447.49平方米，本项目按照办学规模小学36班/1620个学位的学校标准扩建，总建筑面积33253平方米 | 22169 | 3239 | 6600 | 包括基础（含基坑支护）、建筑、结构、装修、给排水、强电、弱电、消防、通风、空调、人防、电梯、景观绿化等专业工程 | 新桥街道办 | 政府投资
35 | 新桥街道办 新桥街道万丰城市更新规划小学新建工程 | 2020-08 2022-03 | 项目用地面积13650 平方米，拟建36班（1620个学位）小学，总建筑面积38684平方米 | 32618 | 1120 | 21000 | 土建工程、安装工程、配套设施工程、管线迁改工程等 | 新桥街道办 | 政府投资
36 | 松岗街道办 松岗东方四队片区城市更新配套小学建设工程 | 2020-07 2021-12 | 总建筑面积为17338平方米，本项目按照办学规模小学18个班/810学位小学标准建设 | 11623 | 3179 | 2400 | 土建工程、安装工程、室外配套工程及其他配套工程 | 松岗街道办 | 政府投资
37 | 松岗街道办 沙溪小学改扩建工程 | 2020-04 2022-12 | 按照办学规模：36个班/1620学位小学的建设标准改扩建，项目实施后总建筑面积35164平方米（保留旧有建筑面积8630平方米，新建建筑面积26534平方米） | 21724 | 4062 | 4000 | 土建工程、安装工程、室外配套工程、其他配套工程、保留建筑改造工程、旧建筑物拆除工程 | 松岗街道办 | 政府投资
38 | 石岩街道办 石岩北环路小学新建工程 | 2021-04 2021-07 | 占地6500平方米，新建建筑面积17975平方米，新建18班制小学 | 13196 | 3390 | 3500 | 土建工程、安装工程、室外配套工程及其他配套设施 | 石岩街道办 | 政府投资
39 | 区城管和综合执法局 宝安中心区滨海文化公园新建工程（一期）—宝安海滨文化公园 | 2018-05 2020-12 | 总用地面积为27.61万平方米 | 151508 | 92360 | 12000 | 软基处理、景观绿化、安装工程、新建观光栈道、新建U型水渠景观系统、新建综合体育中心、海滨文化公园停车场及机电配套用房、外引水工程和水处理、新建公园管理用房、新建公共卫生间、新建公交站管理用房、新建垃圾处理站、海府路市政道路(双层)和地下公交首末站等工程 | 区城管和综合执法局 | 政府投资
40 | 区城管和综合执法局 滨海廊桥工程 | 2019-12 2021-12 | 地下人行公共交通通道长度1150米，地下建筑面积26390平方米，公共生态长廊面积54690平方米，二层步行连廊总长2053米，总面积13741平方米 | 126495 | 54975 | 20230 | 地面公共绿地软基处理、电梯与电扶梯、市政道路破除与恢复、交通疏解、管线迁改及树木迁移、雕塑（大型构筑物）、数字艺术长廊设施设备等 | 区城管和综合执法局 | 政府投资
41 | 区城管和综合执法局 轨道交通三期11号线宝安段绿化永久恢复工程 | 2019-12 2022-06 | 绿化恢复总面积约292249.92万平方米。其中，重要节点的绿化面积36460.73平方米，其它站点及区间绿化的绿化面积206347.46平方米，红线外面积49441.73平方米 | 12858 | 7205 | 1000 | 绿化恢复 | 区城管和综合执法局 | 政府投资
42 | 区城管和综合执法局 深圳宝安国际机场门户地区城市环境品质提升工程 | 2020-03 2021-12 | 涉及区域改造提升总用地面积为126.34万平方米 | 83018 | 24500 | 8400 | 包括从鹤州立交高速出口至T3航站楼沿线及周边片区的公共绿化景观、沿线建筑物外立面、夜景照明、标志性构筑物、交通标线、标牌等整治提升等 | 区城管和综合执法局 | 政府投资
43 | 西乡街道办 西乡街道2019年“双宜小村”建设工程（一期） | 2020-02 2021-12 | 永丰村、麻布新村、轻铁花园等3个城中村综合整治 | 15318 | 3320 | 5000 | 消防安全治理、用电安全治理、燃气安全治理、弱电管线治理、环境卫生治理、市容秩序治理、交通秩序治理、海绵城市建设、社区给水管网改造 | 西乡街道办 | 政府投资
44 | 福永街道办 福永街道2019年“双宜小村”建设工程（一期） | 2020-05 2021-06 | 凤凰南区,田螺山小区,凤凰A3区,凤凰A4区,石山岭小区5个城中村综合整治 | 13937 | 8689 | 1175 | 消防安全治理、用电安全治理、燃气安全治理、弱电管线治理、环境卫生治理、市容秩序治理、交通秩序治理、海绵城市建设 | 福永街道办 | 政府投资
45 | 沙井街道办 沙井街道2019年“双宜小村”建设工程（一期） | 2020-06 2022-06 | 后亭竹林下、后亭东边坑、后亭新村东、步涌A-2小区、步涌大田东区、步涌围后底小区、步涌观音塘小区、步涌西边新区、步涌北帝堂小区等9个城中村综合整治 | 10674 | 5216 | 1160 | 消防安全治理、弱电管线治理、燃气安全治理、环境卫生治理、市容秩序治理、交通秩序治理、海绵城市等 | 沙井街道办 | 政府投资
46 | 沙井街道办 沙井街道2019年“双宜小村”建设工程（三期） | 2020-06 2020-12 | 民主新村、民主德丰南住宅小区、衙边新村北、衙边新村南、衙边围浅、衙边晒布墩等6个城中村综合整治 | 15448 | 7311 | 1600 | 消防安全治理、弱电管线治理、燃气安全治理、环境卫生治理、市容秩序治理、交通秩序治理、海绵城市等 | 沙井街道办 | 政府投资
47 | 沙井街道办 沙井街道2019年“双宜小村”建设工程（四期） | 2020-06 2022-06 | 涉及东塘东兴花园、东塘东业苑、沙井沙壆新村、壆岗园林新村、壆岗沙壆新村等5个城中村，占地总面积约36.27万平方米 | 11701 | 5746 | 1500 | 消防安全治理、弱电管线治理、燃气安全治理、环境卫生治理、市容秩序治理、交通秩序治理、海绵城市等 | 沙井街道办 | 政府投资
48 | 沙井街道办 沙井街道2019年“双宜小村”建设工程（六期） | 2020-06 2022-06 | 沙头东园、沙头南园、沙头西园、和一住宅E区、沙头一区、大王山新村6个城中村综合整治 | 15126 | 7452 | 1425 | 消防安全治理、弱电管线治理、燃气安全治理、环境卫生治理、市容秩序治理、交通秩序治理、海绵城市等 | 沙井街道办 | 政府投资
49 | 松岗街道办 松岗街道2019年“双宜小村”建设工程（二期） | 2020-06 2021-12 | 沙一新村、沙二新村、沙浦围村、沙浦围旧村进行综合治理，占地面积约28.15万平方米 | 17518 | 6432 | 6000 | 消防安全治理、用电安全治理、弱电管线治理、燃气安全治理、环境卫生治理（含公厕和垃圾转运站）、市容秩序治理、交通秩序治理、生活污水治理（含海绵城市） | 松岗街道办 | 政府投资
50 | 松岗街道办 松岗街道2019年“双宜小村”建设工程（五期） | 2020-01 2021-12 | 楼岗村、东风村共2个城中村进行综合治理 | 12411 | 6765 | 1000 | 消防安全治理、弱电管线治理、环境卫生治理、市容秩序治理、交通秩序治理、生活污水治理（含海绵城市） | 松岗街道办 | 政府投资
51 | 西乡街道办 西乡街道2019年“双宜小村”建设工程-管道天然气入户(楼栋管)（二期） | 2020-11 2021-12 | 该项目包括上围园新村、下围园新村、塘西新村、茶树新村、井湾新村、南昌第二新村、南昌第三新村、流塘村等8个城中村，共1281栋，48648户 | 20741 | 5519 | 1600 | 建筑燃气安装工程，主要包括建筑燃气管道、用户燃气表、燃气阀门等安装工程 | 西乡街道办 | 政府投资
52 | 福海街道办 福海街道2020年“双宜小村”建设工程-管道天然气入户（楼栋管） | 2020-07 2022-12 | 涉及新和三区、新和五区、新和东西区、塘尾十三区、塘尾十五区、塘尾九区等6个小区、978栋楼房、25627户 | 10779 | 3403 | 1100 | 建筑燃气安装工程，主要包括建筑燃气管道、用户燃气表、燃气阀门等安装工程 | 福海街道办 | 政府投资
53 | 福海街道办 宝安区先进制造城产城融合示范街（福海街道重点产业园区配套提升工程） | 2019-12 2021-06 | 福园一路（福洲大道至沙福河）、桥和路（福园一路至松福大道）、蚝业路（福园一路至松福大道）道路工程，道路全长3040米，现状双向六车道及双向四车道 | 19781 | 9834 | 6000 | 道路工程、给排水工程、电气工程、景观工程等 | 福海街道办 | 政府投资
54 | 沙井街道办 沙井街道蚝乡公园新建工程 | 2020-11 2022-10 | 占地面积约15万平方米，岗头公园建设、岗头调节池周边建筑立面改造、人行廊道、车行廊道、地下车库（停车位约800个）及行人过街天桥建设等 | 26490 | 12000 | 6000 | 园建工程、水域景观提升工程、绿化工程、室外安装工程（给排水、电气）、文创馆改造工程、桥梁工程、基坑支护、地下车库工程、管线迁改工程等 | 沙井街道办 | 政府投资
55 | 松岗街道办 松岗街道重点产业园区配套设施建设工程 | 2017-08 2021-12 | 改造面积约279473万平方米 | 28839 | 18520 | 1000 | 完善宝安科技创新产业城示范区、潭头智能制造装备产业园、同富裕先进制造业园区、罗田“互联网+”现代物流产业园等4个产业园的主要入园道路、产业大街和重要景观节点 | 松岗街道办 | 政府投资
56 | 松岗街道办 松岗街道重要道路重要节点绿化景观工程 | 2019-12 2022-12 | 包括10条道路绿化景观提升（主干道一级绿化8条，次干道一级绿化2条），6个重要节点绿化景观提升（1个门户节点，3个重点中心节点，2个中心节点），11座人行天桥挂绿 | 18804 | 6752 | 3000 | 主要对松福大道、东方大道、松白路等10条主次干道进行绿化景观提升 | 松岗街道办 | 政府投资
57 | 松岗街道办 地铁11号线出入口周边市政设施及环境综合整治工程 | 2019-12 2022-12 | 对地铁松岗、碧头站两个站点周边环境提升，包括沙浦围拆迁后约4万平方米空地建设公园、环城路等道路新建 | 21462 | 5343 | 4000 | 按现状道路线位进行综合整治，完善地下管网 | 松岗街道办 | 政府投资
58 | 松岗街道办 松岗街道楼岗大道（107国道-公明南环路）道路景观提升工程 | 2020-02 2021-12 | 城市主干路，双向六车道，全长约2.02公里，规划红线宽60米 | 10087 | 2305 | 2800 | 道路工程（含土石方工程、机动车道、人行道、非机动车道、附属构筑工程、交通安全设施工程、交通监控设施工程、绿化工程、其他工程、交通疏解工程）、给排水工程（含给水工程、雨水工程、污水工程）、电气工程（含电力工程、通信工程、照明工程）、立面刷新及管线迁改工程等 | 松岗街道办 | 政府投资
59 | 松岗街道办 松岗街道东方大道（107国道-根玉路）道路景观提升工程 | 2020-02 2021-08 | 城市次干路，双向六车道，全长约3公里，红线宽50-70米 | 11343 | 3335 | 3800 | 道路工程（含机动车道、人行道、非机动车道、交通安全设施工程、交通监控设施工程、其他工程、交通疏解工程）、给排水工程（含给水工程、雨水工程、污水工程）、电气工程（含照明工程、电力工程、通信工程）、立面刷新工程及管线迁改工程等 | 松岗街道办 | 政府投资
60 | 石岩街道办 羊台山森林公园一期配套项目—羊台山片区停车场及配套人防工程 | 2019-02 2021-04 | 项目位于石岩街道龙腾路东侧，总用地面积约6.26万平方米 | 28607 | 14609 | 2500 | 地下人防停车场建设 | 石岩街道办 | 政府投资
61 | 石岩街道办 石岩街道中心片区改造工程 | 2020-09 2022-07 | 本项目涉及整治面积约109895平方米 | 11390 | 4090 | 2000 | 道路改造工程、节点改造、亮化工程、城市导视系统、电力管线迁改及缆线型管廊建设 | 石岩街道办 | 政府投资
62 | 区工务署 湾区新技术新产品展示中心建设工程 | 2019-11 2021-04 | 位于宝安中心区碧海片区文化艺术中心2-7层，装修建筑面积共7510.01平方米 | 13105 | 8334 | 1650 | 开展工程结算等收尾工作。 | 区建筑工务署 | 政府投资
63 | 福永街道办 凤凰人才住房及凤凰消防站建设工程 | 2019-06 2021-06 | 用地面积6596平方米，总建筑面积为28174平方米，地上建筑面积17944平方米，地下室（2层）面积10230平方米，停车位170辆，其中消防站面积3959平方米 | 19485 | 4207 | 5000 | 土建工程、安装工程、配套工程等 | 福永街道办 | 政府投资
64 | 新安街道办 宝安中心区消防站及区公安分局综合办证业务大楼 | 2020-12 2022-12 | 占地5660平方米，总建筑面积33294.76平方米。 | 28654 | 169 | 4600 | 基础工程、地下室工程、地上建筑工程、室外配套工程 | 新安街道办 | 政府投资
65 | 区工务署 宝安中学（集团）实验学校宿舍楼、地下停车库及运动场新建工程 | 2020-11 2022-12 | 新建总建筑面积14379.61平方米，其中停车库6838.4平方米(拟配置停车位196个)，游泳池1115.48平方米，多功能厅950.98平方米，教师宿舍3850平方米，总务及辅助用房813.86平方米，架空绿化休闲810.89平方米，并同步建设运动场等室外配套设施 | 14649 | 1290 | 6100 | 场平、土方、基坑支护、地下室混凝土 | 区建筑工务署 | 政府投资
| 新建 14 项 |  |  | 1078125.6 | 0 | 130600
1 | 松岗街道办 松岗第三小学拆除重建工程 | 2020.12 2022.08 | 学校占地面积12060.71平方米，因学校整体布局不满足消防安全要求，宿舍楼检测为D级危楼，存在较大安全隐患，按计划对学校教学楼、综合楼、宿舍进行整体拆除，按照办学规模30班／1350个学位的小学校标准建设，新建总建筑面积28218.99平方米。主要建设内容包括：新建教学楼、综合楼、风雨球场、地下停车场等工程。 | 19471 |  | 4500 | 施工图设计及预算、招标、施工 | 松岗街道办 | 政府投资 | 是
2 | 深圳出版集团有限公司 深圳书城湾区城 | 2021.01 2024.12 | 该项目用地面积为65902.45平方米，建筑面积为131147.00平方米，建设出版物卖场、生活服务设施、相关配套设施等。 宝安区新安街道滨海广场二、三期 | 228614.56 |  | 60000 | 开展临水临电、基坑支护工程、土石方工程、零星工程等。 | 新安街道办 | 社会投资 |  | 是
3 | 深圳市机场（集团）有限公司 深圳机场教育基地建设项目 | 2021.01 2023.12 | 该项目用地面积为49960.00平方米，建筑面积为116420.00平方米，建设综合教学楼、学员公寓、配套楼、地下车库、设备用房、室外运动场地等。 宝安区福永街道机场五道以南、宝安大道以东、金围北路以北 | 133305.04 |  | 5000 | 完成项目施工图设计、项目基坑支护、土石方及桩基础施工等。 | 福永街道办 | 社会投资 |  | 是
4 | 区工务署 航城街道黄田小学改扩建工程 | 2021-01 2022-11 | 按照60班九年一贯制学校进行扩建，拆除原体育馆、宿舍楼，新建一栋教学楼、综合楼、体育馆、地下车库。新建建筑面积55708.96平方米。同步完善室外配套设施 | 43458 |  | 1000 | 施工图设计及预算、招标、施工 | 区建筑工务署 | 政府投资
5 | 福永街道办 福永街道凤凰实验小学新建工程 | 2021-03 2023-12 | 学校办学规模按照30班/1350学位小学标准进行建设。项目占地面积为10835.12平方米，新建总建筑面积29331.5平方米，其中地上建筑面积16302.17平方米，地下建筑面积13029.33平方米，并同步建设运动场、室外配套设施等 | 22540 |  | 6000 | 施工图设计及预算、招标、施工 | 福永街道办 | 政府投资
6 | 松岗街道办 松岗街道2019年“双宜小村”建设工程（四期） | 2020-12 2021-12 | 西坊村、温屋村、南岸村、龙门村共4个城中村进行综合治理 | 21569 |  | 8000 | 施工图设计及预算、招标、施工 | 松岗街道办 | 政府投资
7 | 福永街道办 凤凰山森林公园三期工程（福永片区） | 2021-05 2023-12 | 主要建设内容为新建4个入口广场和若干山林景观节点，新增1条盘山路（3.7公里）及5条登山道（共2.44公里），提升1条现有登山道（0.5公里），新增生态停车位约180个 | 14293 |  | 3100 | 施工图设计及预算、招标、施工 | 福永街道办 | 政府投资
8 | 区城管和综合执法局 平峦山公园入口片区改造升级工程（一期） | 2020-12 2022-12 | 本项目实施范围共272200平方米，设计方案主要为：宝田三路改造、平峦山主入口区域改造、环山园路改造、公园节点打造、药王田、主入口连接纯中医治疗医院景观带等 | 27905 |  | 10000 | 施工图设计及预算、招标、施工 | 区城管和综合执法局 | 政府投资
9 | 区工务署 区体育中心网球场改扩建工程 | 2021-06 2026-12 | 建筑用地面积21096.52平方米，建筑总面积59181.35平方米，其中地上建筑面积36669.77平方米，地下建筑面积22511.58平方米 | 55091 |  | 8000 | 施工图设计、预算编制及备案、招标、开工建设；开展场平、土方、基坑支护施工 | 区建筑工务署 | 政府投资
10 | 区工务署 宝安区儿童医院 | 2021-06 2024-12 | 用地面积16470平方米，床位数500床，拟建总建筑面积为105434平方米 | 110697 |  | 7000 | 场平及基坑工程施工 | 区建筑工务署 | 政府投资
11 | 区工务署 深圳宝安空海救援医院 | 2021-03 2025-12 | 新建设面积约40万平方米，病床位1000张 | 216541 |  | 6000 | 场平及基坑工程施工 | 区建筑工务署 | 政府投资
12 | 沙井街道办 沙井街道和一九年一贯制学校新建工程 | 2021-06 2024-12 | 项目用地面积12200.01平方米，按照27班/1260个学位（小学18班/810个学位，初中9班/450个学位）的九年一贯制学校标准建设，总建筑面积29540平方米。 | 22591 |  | 1000 | 施工图设计及预算、招标、施工 | 沙井街道办 | 政府投资 | 是
13 | 区建筑工务署 深圳市第二十八高级中学 | 2021.06 2023.05 | 项目选址位于凤岩水库西侧联发石场，面积约为7.3万平方米，规划办学规模为72 班3600 个学位的高中。 | 104000 |  | 3000 | 基坑工程，主体结构施工 | 区建筑工务署 | 政府投资
14 | 区建筑工务署 深圳市第十六高级中学新建工程 | 2021.03 2022.05 | 项目占地面积3.1万平米，建36班寄宿制高中，学位1800，建筑面积暂定7万平米。 | 58050 |  | 8000 | 基坑工程，主体结构施工 | 区建筑工务署 | 政府投资
七、城市安全环境资源17项 |  |  |  | 5429874.77 | 3094139.01 | 246350
| 续建 17 项 |  |  | 5429874.77 | 3094139.01 | 246350
1 | 深圳市环保科技集团有限公司 宝安环境治理技术应用示范基地 | 2017.01 2022.12 | 该项目用地面积为54948.00平方米，建筑面积为148782.60平方米，建设危废处理设施，项目拟分为处理区和利用区，设计危险废物处理规模为33万吨/年。 宝安区松岗街道江边社区犁头嘴江碧环境生态园 | 103592.59 | 60689.65 | 40000 | 项目一期开展试运营；项目二期完成主体工程建设及基本设备安装工程，同步启动单机调试。 | 松岗街道办 | 社会投资 |  | 是
2 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 空港新城综合管廊二期项目（重庆路至福凤路段） | 2018.08 2024.01 | 该项目用地面积为150000.00平方米，建筑面积为152200.00平方米，建设城市综合管廊，总长约8.97公里，舱室断面为4-5舱。 | 295502 | 104700 | 45000 | 开展管廊主体结构施工，具备条件的廊内附属设施施工及相应道路的恢复。 | 福永街道办 | 政府投资 |  | 是
3 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 大空港围填海填料前期现场加工处置区建设项目 | 2018.12 2022.12 | 该项目用地面积为77400.00平方米，建筑面积为59196.50平方米，建设处理工程弃土、处理拆除建废、再生砌块、再生环保型混凝土等4条生产线。 宝安区沙井街道广深沿江高速与东宝河相交处 | 45018.18 | 22305.36 | 1720 | 开展再生环保型混凝土生产线扩容升级及智慧工厂管理系统采购安装等工作。 | 沙井街道办 | 社会投资
4 | 区水务局 茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治工程 | 2016-03 2021-06 | 茅洲河全长30.69公里，总流域面积344.23平方公里；茅洲河干、支流共19条 | 1520000 | 810431 | 10000 | 管网、河道整治、排涝、水生态修复、河道清淤、补水工程等 | 区水务局 | 政府投资
5 | 区水务局 大空港片区水环境综合整治工程 | 2018-04 2021-06 | 大空港片区，包括沙福河、截流河及其流域范围内的13条河流，总面积约113平方公里。涉及区域包括宝安区航城道、福永、福海、沙井、新桥街道 | 484824 | 306427 | 10000 | 包含河道整治工程、雨污分流管网工程、管网清淤及维修工程、河道底泥处置工程 | 区水务局 | 政府投资
6 | 区水务局 前海湾铁石水源片区水环境综合整治工程 | 2018-04 2021-06 | 铁石片区涉及石岩水库、铁岗水库及其流域范围内的16条入库河流，总面积约107.4平方千米。前海湾片区，包括德围涌、和二涌及其流域范围内的16条入库河流，总面积约147平方千米 | 510956 | 322416 | 50000 | 包含河道整治工程、雨污分流管网工程、管网清淤及维修工程、河道底泥处置工程 | 区水务局 | 政府投资
7 | 区水务局 茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程 | 2018-05 2021-06 | 包含燕罗、松岗、沙井、新桥4个街道，覆盖区域内所有前期工程未实施正本清源的1155个排水小区，其中，工业区725个、公建区276个、居住小区93个、城中村（不含老屋村）61个 | 333396 | 184096 | 3000 | 排水管网改造、海绵设施、交通疏解、城中村管线整治工程 | 区水务局 | 政府投资
8 | 区水务局 铁岗-石岩水库水质保障工程（一期） | 2018-12 2021-08 | 生态堤总长541米，堤顶高程38.8米，堤高7.8米，巡库路总长3.1公里 | 104376 | 66265 | 20000 | 生态堤工程、库区清淤工程、钻石山墓园截流沟工程、巡库系统工程、进口闸改造工程、库区生态覆绿工程以及临时淤泥处理设施工程、配套工程（金属结构、永久电气工程以及配电房工程）、施工组织工程 | 区水务局 | 政府投资
9 | 区水务局 铁岗-石岩水库水质保障工程（二期） | 2019-03 2021-12 | 利用九围河、应人石河入铁岗水库的两处库尾，通过新建生态堤，对库尾局部清淤后分别形成九围河口生态库与应人石河口生态库，对九围河流域、应人石流域建成区雨水收集后调蓄。另外，在两处生态库之间新建连通管涵（洞径5.0米），在九围河口生态库至西乡河之间新建排出隧洞（洞径5.0米），分别利用上述两条隧洞，转输应人石河口生态库与九围河口生态库内的调蓄洪水。同时，完善两个库区巡库路系统，新建库尾湿地，并增加生态覆绿工程 | 168530 | 91710 | 17000 | 应人石河口生态库工程、九围河口生态库工程、铁岗排出隧洞工程、应人石河口-九围河口生态库连通管（涵）工程、生态覆绿工程、配套工程（金属结构、永久电气工程以及配电房工程）、施工组织工程 | 区水务局 | 政府投资
10 | 区水务局 铁岗-石岩水库水质保障工程（三期） | 2019-06 2021-12 | 石岩北清污分流系统，全长7公里，尺寸1米×1米截洪沟~Φ3000管道；石岩南清污分流系统，全长12公里，尺寸1米×0.6米截洪沟~Φ5500隧洞；料坑、麻布、黄麻布分散调蓄处理系统：共计6座调蓄池，规模250方~3.3万方，一座污水资源化处理站，规模1万方/天 | 202076 | 109729 | 10000 | 清污分流系统和面源污染控制系统 | 区水务局 | 政府投资
11 | 区水务局 铁岗-石岩水库水质保障工程（四期） | 2020-01 2021-12 | 应人石南片区生态堤总长236米，堤顶高程49.8米，最大堤高25.55米；调蓄湖37.9万方容积；转输隧洞3.5×4.25米城门洞型断面，总长2.33公里 | 46822 | 24182 | 8000 | 宝石湖调蓄工程、生态堤工程、巡库系统工程、截流渠道工程、生态覆绿工程以及配套工程（金属结构、永久电气工程以及配电房工程）、施工组织工程 | 区水务局 | 政府投资
12 | 区水务局 宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（茅洲河片区） | 2019-04 2021-06 | 范围包括沙井、松岗、新桥、燕罗4 个街道，主要涉及：厂、网、源、河四大子项 | 586214 | 325000 | 1000 | 松岗水质净化厂松岗2#泵站新建管道、老旧管网改造、老旧管网清淤疏浚、污水提升泵站改造2座：沙井中途泵站和沙井台封泵站、正本清源完善工程、重点面源整治、河道防洪完善及现状渠道加固、小微水体、小湖塘库、排涝泵站改造54座，水闸维修改造32座、景观生态修复工程 | 区水务局 | 政府投资
13 | 区水务局 宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（大空港片区） | 2019-04 2021-06 | 范围覆盖沙井、福永、福海、航城 4 个街道，面积约 104.2平方公里。主要涉及网、源、河三大子项工程 | 365860 | 227000 | 5000 | 包含老旧管网拆除新建工程、老旧管网清淤疏浚工程、老旧缺陷管修复工程、正本清源完善工程、重点面源污染整治工程、河道防洪完善及排水口整治工程、小微水体整治工程、小湖塘库整治工程、泵闸工程、补水完善工程、小微水体明渠生态修复工程、湿地工程等12个细项工程 | 区水务局 | 政府投资
14 | 区水务局 宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（前海铁石片区） | 2019-04 2021-06 | 包含前海湾和铁石水源两个片区，其中前海湾片区包括新安街道及西乡街道、航城街道的部分区域，从水系上划分为双界河右岸至机场外排渠；铁石水源片区包括西乡街道及航城街道部分区域、石岩街道区域，主要分布有铁岗水库流域和石岩水库流域。主要涉网、源、河三大子项工程 | 616521 | 404842 | 20000 | 正本清源完善工程、老旧管网改造工程、小微水体和小湖塘库整治、重点区域污染源整治 | 区水务局 | 政府投资
15 | 区水务局 固戍污水处理厂配套污水干管二期工程 | 2016-03 2021-03 | 敷设管道总长约36.2公里 | 19320 | 15383 | 1330 | 管道敷设、管线迁改与保护、道路及绿化破坏恢复等工程施工 | 区水务局 | 政府投资
16 | 区水务局 九围河水环境整治工程 | 2018-01 2021-03 | 整治河道总长约3.86公里 | 14398 | 9641 | 1300 | 河流治理、截污、绿化等工程 | 区水务局 | 政府投资
17 | 区水务局 应人石河综合整治工程 | 2018-01 2021-02 | 治理河道总长约3.4公里 | 12469 | 9322 | 3000 | 河道防洪工程、截污工程环境保护及交通疏解等工程 | 区水务局 | 政府投资
|  |  |  | 44854513.6 |  | 8738000 | 19.48%

## 前期类
宝安区2021年重大项目计划-前期类
单位：万元人民币
序号 | 建设单位及项目名称 | 建设 周期 | 建设规模 | 总投资 | 至上年止完成投资 | 本年度计划完成投资 | 本年度 建设内容 | 协调推进牵头单位 | 政府投资/社会投资 | 是否往年重大项目 | 已申报市重大项目
合计（共124项） |  |  |  | 17894334.76 | 0 | 0
一、战略性新兴产业13项 |  |  |  | 2012416.78 | 0 | 0
| 前期 13 项 |  |  | 2012416.78 | 0 | 0
1 | 深圳市机场（集团）有限公司 深圳机场运控综合大楼项目 |  | 项目总用地面积9585平方米，总建筑面积35109.9平方米，其中包括：1.运控综合大楼：要建设内容包括综合运控大厅、数字机坪塔台、应急会商中心区域、安全保卫控制中心和配套用房等，地下停车位135个。2.数据中心大楼：建设内容包括信息数据中心和配套用房区域等，地下停车位104个。 宝安区福永街道深圳宝安国际机场T3航站楼东南侧,领航一路东侧 | 48304.63 |  |  | 开展各项前期工作。 | 福永街道办 | 社会投资
2 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 石岩街道银宝山新智能制造产业园 |  | 项目用地地面积24152.7平方米，拆除用地面积24152.7平方米，开发建设用地面积为17321.6平方米。厂房53238平方米，研发用房18757平方，产业配套用房24244平方米。新增容纳智能制造、 先进创新科技研发 、企业孵化等功能为主导的 孵化等功能为主导的工业用房。 宝安区石岩街道罗租社区 | 92000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 石岩街道办 | 社会投资
3 | 深圳市中科德智科技有限公司 中科康养产业示范中心 |  | 项目用地面积39057平方米，总建筑面积52444平方米。 沙井街道帝堂工业区 | 39000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 沙井街道办 | 社会投资 | 是（2017、2018、2019）
4 | 深圳市领亚电子有限公司 新一代智能数据传输科技产业园 |  | 该项目用地面积为150000.00平方米，建筑面积为230000.00平方米，建设总部办公科研区、高端制造区、生活服务配套区。 宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路领亚工业园 | 96932.59 |  |  | 开展各项前期工作。 | 石岩街道办 | 社会投资 | 是 | 是
5 | 深圳市创世纪机械有限公司 创世纪智能制造产业园区项目 |  | 该项目用地面积为40000.00平方米，建筑面积为160000.00平方米，建设智能制造产业园。 宝安区新桥街道众恒晟高新科技园西侧 | 133188 |  |  | 开展各项前期工作。 | 新桥街道办 | 社会投资
6 | 深圳市一二三四投资发展有限公司 中嘉国际科技健康产业园 |  | 该项目用地面积为74571.00平方米，建筑面积为353460.00平方米，建设湾区健康总部基地。 宝安区石岩街道石龙社区外环路与兴石路交汇处西北侧 | 393767 |  |  | 开展各项前期工作。 | 石岩街道办 | 社会投资 | 是 | 是
7 | 深圳市恒悦创客空间有限公司 恒悦VR/AR双创示范基地项目 |  | 该项目用地面积为50000.00平方米，建筑面积为100000.00平方米，建设创客孵化空间、企业加速器、研发中心、公共服务平台、会议中心、公共空间、科普教育实践基地、人才公寓等。 宝安区新安街道尖岗山战略性新兴产业集聚区 | 11752 |  |  | 开展各项前期工作。 | 新安街道办 | 社会投资 | 是 | 是
8 | 深圳市润杰中医药研发有限公司 深圳润杰中医药研发及产业化应用 |  | 该项目用地面积为29000.00平方米，建筑面积为72490.00平方米，建设科学研究实验室、中药博览馆、中药标准化生产线以及办公场地等。 宝安区航城街道三围码头片区 | 60000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 航城街道办 | 社会投资 | 是 | 是
9 | 深圳市新国都股份有限公司 新国都股份研发总部基地 |  | 该项目用地面积为5044.00平方米，建筑面积为40352.00平方米，建设项目建筑为多层工业建筑，层数30层。 宝安区新安街道宝安中心区 08-07地块 | 110472.56 |  |  | 开展各项前期工作。 | 新安街道办 | 社会投资 |  | 是
10 | 深圳市宝安TCL云科技园有限公司 TCL云科技园 |  | 该项目用地面积为110000.00平方米，建筑面积为360000.00平方米，建设研发办公楼、创新型产业用房、无污染厂房、普通厂房及其他配套。 宝安区松岗街道松岗大道与楼岗大道交汇处 | 300000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 松岗街道办 | 社会投资 | 是 | 是
11 | 深圳市福城投资（集团）有限公司 固戍仁生利工业区 |  | 该项目用地面积为46000.00平方米，建筑面积为270000.00平方米，建设集研发、无污染生产和相关产业配套的现代化高新技术产业园区。 宝安区西乡街道固戍仁生利工业区 | 200000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 西乡街道办 | 社会投资 |  | 是
12 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 宝安生物检测与诊断产业园 |  | 该项目用地面积为17915.12平方米，建筑面积为46580.00平方米，建设研发中心、生产车间、信息中心、办公场地、员工宿舍、配套商业及饭堂、地下停车场及水电设备用房。 宝安区航城街道南昌路与建德路交界处 | 77000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 航城街道办 | 社会投资 |  | 是
13 | 中电建生态环境集团有限公司 湾区生态环境智创产业园项目 |  | 该项目用地面积为70000.00平方米，建筑面积为296800.00平方米，建设项目定位为生态环境全产业链服务综合体项目，主要建设内容包括环境工程管控基地、智慧环境研发基地、智能装备生产基地、配套设施 4 大板块。 宝安区燕罗街道罗田片区 | 450000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 燕罗街道办 | 社会投资 |  | 是
二、现代服务业4项 |  |  |  | 2066603 | 0 | 0
| 前期 4 项 |  |  | 2066603 | 0 | 0
1 | 深圳市北大方正数码科技有限公司 北大科创园 |  | 该项目用地面积为277388.00平方米，建筑面积为993700.00平方米，建设产业用房、人才宿舍、商业配套等设施。 宝安区石岩街道石岩湖北大方正科技园 | 1280809 |  |  | 开展各项前期工作。 | 石岩街道办 | 社会投资 |  | 是
2 | 深圳市梓盛发创意文化有限公司 梓盛发文化创意园 |  | 项目拆迁用地面积为83568平方米，开发建设用地面积为64465.6平方米。通过城市更新改造优化空间资源，提高土地利用价值，将其打造成为现代化高端型文化创意产业综合体。 深圳市宝安区石岩街道水田社区广深高速与宝石东路交汇处。 | 380761 |  |  | 开展各项前期工作。 | 石岩街道办 | 社会投资 | 是
3 | 深圳市嘉德和文化产业发展有限公司 玉嘉华小熊文化产业园 |  | 该项目用地面积为29522.89平方米，建筑面积为125000.00平方米，建设现代新型生产研发用房、现代化人才配套公寓及写字楼。 宝安区新桥街道新桥社区新玉路 | 120920 |  |  | 开展各项前期工作。 | 新桥街道办 | 社会投资 |  | 是
4 | 顺丰控股股份有限公司 宝安智慧物流科技产业基地 |  | 该项目用地面积为100008.78平方米，建筑面积为409549.00平方米，建设顺丰总部、物流科技研发基地、生活及商业配套等。 宝安区新桥街道新桥东片区重点城市更新单元10-02、11-01、12-01地块 | 284113 |  |  | 开展各项前期工作。 | 新桥街道办 | 社会投资 |  | 是
三、先进制造业和优势传统产业4项 |  |  |  | 668283.98 | 0 | 0
| 前期 4 项 |  |  | 668283.98 | 0 | 0
1 | 深圳市信濠光电科技股份有限公司 3D玻璃智能制造产业园项目 |  | 该项目用地面积为42131.31平方米，建筑面积为168408.68平方米，建设智能制造中心用房、研发产业用房、办公大楼、宿舍、其他配套建筑。 宝安区燕罗街道街道塘下涌社区松塘路18号 | 230198.26 |  |  | 开展各项前期工作。 | 燕罗街道办 | 社会投资 |  | 是
2 | 深圳市时创意电子有限公司有限公司 集成电路产业园 |  | 该项目用地面积为13575.00平方米，建筑面积为67700.00平方米，建设厂房、宿舍、公共配套等。 宝安区新桥街道至丰路与新二庄村二路交汇处西北侧 | 51622.32 |  |  | 开展各项前期工作。 | 新桥街道办 | 社会投资 |  | 是
3 | 力顿钮扣配件（深圳）有限公司 深圳市宝安福海多耐福科技产业园区 |  | 该项目用地面积为26711.62平方米，建筑面积为111096.43平方米，建设研发用房、厂房、宿舍和食堂等。 宝安区福海街道第一工业区力顿公司 | 170463.4 |  |  | 开展各项前期工作。 | 福海街道办 | 社会投资 | 是 | 是
4 | 礼鼎半导体科技（深圳）有限公司 高端集成电路载板及先进封装基地（一期） |  | 该项目用地面积为57235.00平方米，建筑面积为269004.50平方米，建设智能制造工厂及配套设施。 宝安区燕罗街道朗东路附近 | 216000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 燕罗街道办 | 社会投资 | 是 | 是
四、道路机场港口29项 |  |  |  | 1589032 | 0 | 0
| 前期 29 项 |  |  | 1589032 | 0 | 0
1 | 石岩街道办 田心大道如意路市政工程 |  | 该项目建设道路全长3.11公里，起于同辉路，终点接石岩外环路，城市主干道，双向6车道，红线宽度60米，设计速度50公里/小时。 | 59000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 石岩街道办 | 政府投资 |  | 是
2 | 沙井街道办 沙井街道重点路段景观美化提升工程 |  | 蚝乡路（西环路-锦程路）段，为主干路，红线宽40米，双向6车道，道路全长1565.329米；万安路（西环路-锦城路）段，为次干路，红线宽40米，双向4车道，道路全长1566.366米。主要建设内容为道路、交通、给排水、电气、燃气、绿化、电力改迁、通信改迁工程等内容。 | 17987 |  |  | 开展各项前期工作。 | 沙井街道办 | 政府投资 | 是
3 | 福永街道办 龙王庙产业园配套市政基础设施建设工程 |  | 包括旧路综合改造工程（龙一路、龙二路、龙中路、龙横一路、福永大道、永泰路）、新建市政道路工程（龙横路、永泰路通道涵）、3个口袋公园。涉及道路总长约2.613公里。 | 20426 |  |  | 开展各项前期工作。 | 福永街道办 | 政府投资 | 是
4 | 航城街道办 航城街道建德路（宝源路-宝安大道）新建工程 |  | 项目全长1212.4m，规划红线宽40m，双向四车道，道路等级为城市次干路。主要建设内容：道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、绿化工程及管线迁改等。 | 12068 |  |  | 开展各项前期工作。 | 航城街道办 | 政府投资
5 | 石岩街道办 深圳市宝安区宝石路二期工程 |  | 该项目建设道路全长3.28公里，起于松白路应人石立交，终于同辉路，城市主干道，双向6车道，红线宽度60米，设计速度50公里/小时。 | 80000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 石岩街道办 | 政府投资 |  | 是
6 | 深圳市机场（集团）有限公司 深圳机场三跑道扩建工程 |  | 该项目用地面积为2331296.06平方米，按飞行区指标4F标准，新建3600米×45米的第三跑道及配套滑行道系统，以及助航灯光、消防救援、供水、供电等公用配套设施。 | 197799 |  |  | 开展各项前期工作。 | 福永街道办 | 政府投资 | 是 | 是
7 | 市交通运输局宝安管理局 沙井路（南环路-凤塘大道）综合改造工程 |  | 城市主干道，全长约1.959公里，双向六车道 | 15195 |  |  | 开展各项前期工作。 | 市交通运输局宝安管理局 | 政府投资
8 | 市交通运输局宝安管理局\区工务署 新安二路下穿道路新建工程 |  | 全长约2400米 | 55441 |  |  | 开展各项前期工作。 | 市交通运输局宝安管理局 | 政府投资
9 | 市交通运输局宝安管理局\区工务署 洲石路改造工程 |  | 全长约12公里，规划红线宽80米，双向6车道，两侧均设置人行道 | 89788 |  |  | 开展各项前期工作。 | 市交通运输局宝安管理局 | 政府投资
10 | 市交通运输局宝安管理局\区工务署 机场九道新建工程 |  | 城市主干路，全长约2.1公里，红线宽48米，双向六车道 | 29829 |  |  | 开展各项前期工作。 | 市交通运输局宝安管理局 | 政府投资
11 | 区大空港新城发展事务中心\区工务署 空港新城启动区综合管廊设施完善工程(二期) |  | 包括新沙路西延段综合管廊及其入廊管线（给水管、污水管、再生水管、燃气管道、电力及通信支架等）、南环路污水提升泵站 | 65300 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区大空港新城发展事务中心 | 政府投资
12 | 区大空港新城发展事务中心\区工务署 空港新城云巴示范线L1线工程 |  | 线路全长约5.10公里，全线采用高架敷设方式。共设8座车站，平均站间距0.70公里，其中换乘站4座 | 99058 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区大空港新城发展事务中心 | 政府投资
13 | 区中心区发展事务中心\区工务署 中心区海澜路（海滨大道-新安一路）新建工程 |  | 海澜路（海滨大道—新安一路）新建工程西起海滨大道，东至新安一路，地面道路全长约1.38公里，双向六车道，设计速度40公里每小时，规划红线宽50米，道路等级为城市主干路：地下道路全长约为1.3公里，双向四车道，设计速度40公里每小时，道路等级为城市次干路。项目设地面地下联络匝道2条，地下道路进出口7个，人行通道3座，拆除恢复地铁5号线临海站人行通道。综合管廊西接海滨大道管廊，东至新安一路，长约1.35公里 | 271642 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区中心区发展事务中心 | 政府投资
14 | 区中心区发展事务中心\区工务署 海澜路与南坪二期连接通道-湖滨西路改造工程 |  | 工程包含地下连接匝道及湖滨西路地面改造工程，地下匝道起点接海澜路地下道路，终点接新城立交及南坪快速，湖滨西路地面道路改造全长约1公里，道路红线50米 | 70000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区中心区发展事务中心 | 政府投资
15 | 区中心区发展事务中心\区工务署 宝安中心区1号地下车库联络道工程 |  | 项目总长度约2.78公里，除去金利通地块配建地下道路的土建结构部分0.48公里，剩余全长约2.3公里 | 114500 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区中心区发展事务中心 | 政府投资
16 | 区中心区发展事务中心\区工务署 大铲湾周边市政管网设施改造工程 |  | 涉及西乡大道（金湾大道～宝安大道）、新安六路（海滨大道～兴业路）、辅三路(辅九路～海滨大道)、辅九路(辅六路～辅三路)、金科路（海天路～新安六路）、海天路(金科路～寻宝路)、兴业路（裕安一路～新安六路）共7条市政道路的市政管网扩建升级改造，道路总长度约8720米，路宽约35米～80米，道路总面积约479233平方米 | 28414 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区中心区发展事务中心 | 政府投资
17 | 福永街道办 福永街道白凤路（凤凰山大道-福永东大道）新建工程 |  | 城市次干路，全长1600米，规划红线宽30米，双向4车道 | 16000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 福永街道办 | 政府投资
18 | 福海街道办 福海街道永和路（福洲大道—建安路）综合整治工程 |  | 城市次干路，全长约3262米，规划红线宽34米，双向四车道，设计速度为40公里每小时 | 20919 |  |  | 开展各项前期工作。 | 福海街道办 | 政府投资
19 | 福海街道办 福海街道永和路（福洲大道-宝安大道）新建工程 |  | 城市次干路，全长2920米，规划红线宽50米，设计车速40公里每小时，双向四车道 | 58105 |  |  | 开展各项前期工作。 | 福海街道办 | 政府投资
20 | 沙井街道办 沙井路（新和大道—北环路）市政工程（一期） |  | 新建一座跨排涝河的两跨桥梁（码头桥），跨度60米，以及与现状北环路衔接约600米改造 | 13000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 沙井街道办 | 政府投资
21 | 沙井街道办 沙井路（新和大道—北环路）市政工程（二期） |  | 城市主干路，全长949.488米，设计速度为50公里每小时，道路红线宽为50米，双向六车道 | 12557 |  |  | 开展各项前期工作。 | 沙井街道办 | 政府投资
22 | 新桥街道办 新桥街道新沙路（西辅路-洪田路）新建工程 |  | 城市主干道，长为484.363米，道路红线宽为40米，设计行车速度为50公里/小时，为双向六车道 | 15180 |  |  | 开展各项前期工作。 | 新桥街道办 | 政府投资
23 | 松岗街道办 松裕路（广深公路-松岗大道）市政工程 |  | 全长约1748米道路红线60米 | 31815 |  |  | 开展各项前期工作。 | 松岗街道办 | 政府投资
24 | 松岗街道办 松岗街道创业路（芙蓉路-东方大道）新建工程 |  | 城市次干道，全长约1800米，红线宽50米，设计车速40公里每小时，双向四车道 | 14131 |  |  | 开展各项前期工作。 | 松岗街道办 | 政府投资
25 | 松岗街道办 松岗街道朗碧路（桥山路-松福大道）新建工程 |  | 城市次干道，全长约1056米，红线宽度为40米，双向4车道 | 20000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 松岗街道办 | 政府投资
26 | 松岗街道办 松岗街道沙江路（松安路-107国道）道路综合改造工程 |  | 城市主干道，全长约2486.87米，地下综合管廊总长约2976米，规划红线宽55米-70米，建设面积约170472.2平方米 | 79507 |  |  | 开展各项前期工作。 | 松岗街道办 | 政府投资
27 | 燕罗街道办 燕罗街道环胜南路（燕罗路至长堤路）新建工程 |  | 城市次干道，全长约870米，双向六车道 | 20964 |  |  | 开展各项前期工作。 | 燕罗街道办 | 政府投资
28 | 燕罗街道办 燕罗街道沙江路（107国道—松白路）综合改造工程 |  | 城市主干道，全长1900米，松罗路以东段红线宽40米，松罗路以西段红线宽70米 | 27974 |  |  | 开展各项前期工作。 | 燕罗街道办 | 政府投资
29 | 石岩街道办 石观路（松白路-水田收费站）拓宽改造工程 |  | 城市主干道，全长4.04公里，规划红线宽45米，双向六车道，设计车速50公里每小时 | 32433 |  |  | 开展各项前期工作。 | 石岩街道办 | 政府投资
五、城市更新5项 |  |  |  | 7876109 | 0 | 0
| 前期 5 项 |  |  | 7876109 | 0 | 0
1 | 深圳卓越松岗城市更新有限公司 松岗商业中心更新单元 |  | 项目占地20.19万平方米，拟拆迁总建筑面积约37.49万平方米，规划建设总建筑面积约78万平方米，改造后的松岗商业中心城市更新项目将建成集商业、办公和住宅为一体的区域性商业中心。 宝安区松岗街道广深公路以西，松明大道以北。 | 650000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 松岗街道办 | 社会投资 | 是
2 | 深圳市沙井东塘股份合作公司 东塘旧村片区更新单元 |  | 项目用地面积111035平方米，开发建设用地面积 61720.2 平方米，建筑面积449452平方米。建设一个现代化社区，社区内有一所18班幼儿园，一所36班的九年一贯制学校，体育场地及绿地。 宝安区沙井街道新沙路与沙井路交汇处 | 400000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 沙井街道办 | 社会投资 | 是
3 | 深圳市怀德房地产开发有限公司 福永街道怀德旧村城市更新项目（一期） |  | 项目一期开发建设用地面积9万平方米，总建筑面积100万平方米，其中计容建筑面积74万平方米，包括地上商业12万平方米、地下商业6万平方米、商务公寓12万平方米（含3万平方米人才公寓）、办公17万平方米，住宅24万平方米（含保障性住房9万平方米），公共配套设施3万平方米。 宝安区福永街道怀德社区福永大道与怀德南路交汇处 | 1000000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 福永街道办 | 社会投资
4 | 深圳市宝实置业有限公司 宝安新桥东重点城市更新项目 |  | 该项目更新用地面积为1524305.91平方米，规划容积为4021847.00平方米，建设商业办公、酒店、人才住房、厂房、产业研发用房、产业配套用房及公共配套设施等。 宝安区新桥街道由庄村路、广深高速、生态控制线围合而成 | 5476109 |  |  | 开展各项前期工作。 | 新桥街道办 | 社会投资 |  | 是
5 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司 雪花啤酒片区城市更新项目（二期） |  | 该项目用地面积为48229.00平方米，建筑面积为238225.00平方米，建设产业用房、新型研发用房、配套宿舍以及公共配套设施。 宝安区新安街道创业二路388号 | 350000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 新安街道办 | 社会投资 |  | 是
六、社会民生55项 |  |  |  | 2678475 | 0 | 0
| 前期 55 项 |  |  | 2678475 | 0 | 0
1 | 燕罗街道办 燕罗街道燕川利益统筹片区文体中心建设工程 |  | 项目位于燕罗北街与环胜北路交汇处西南侧，占地10166平方米，建设居住区级文化活动中心、综合体育活动中心，并按规划要求配建片区汇聚机房和党群服务中心。 | 30000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 燕罗街道办 | 政府投资
2 | 燕罗街道办 燕罗街道洪桥头小学新建工程 |  | 项目是107发展带洪桥头段城市更新单元的配套小学，位于松福大道以南，松岗公园路（规划道路）以东，总占地面为7545.5平方米，总建筑面积为18991平方米。建设18班小学，提供810个学位，并配建地下停车场。 | 16150 |  |  | 开展各项前期工作。 | 燕罗街道办 | 政府投资
3 | 燕罗街道办 燕罗街道罗田小学新建工程 |  | 项目用地面积8699.53平方米，拟新建总建筑面积为24913平方米，按深标24班规模办学，满足1080个优质学位的需求。 | 19931 |  |  | 开展各项前期工作。 | 燕罗街道办 | 政府投资 | 是
4 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目 |  | 占地面积23552.30平方米，总建筑面积151423.8平方米，规划住宅建筑面积除建设满足回迁安置外，全部配建人才住房，并配套部分商业。 | 235256 |  |  | 开展各项前期工作。 | 新安街道办 | 社会投资
5 | 沙井街道办 沙井街道茭塘小学新建工程 |  | 办学规模按照新建24班/1080学位小学学校进行建设。新建总建筑面积暂定为19957平方米 | 13969 |  |  | 开展各项前期工作。 | 沙井街道办 | 政府投资 | 是
6 | 新安街道办 新安尖岗山足球体育公园新建工程 |  | 项目占地约21296平方米，建设内容包括新建11人制标准足球场、5人制标准足球场、地下全天候运动场、地下停车场及其他配套设施建设 | 44997 |  |  | 开展各项前期工作。 | 新安街道办 | 政府投资
7 | 福永街道办 福永体育中心 |  | 项目用地面积60814平方米，总建筑面积约80600平方米，建设一个乙级综合体育馆、一座乙级游泳馆及一个体育运动公园、地下车库及相关配套设备用房。 | 100000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 福永街道办 | 政府投资 | 是 | 是
8 | 区总工会 宝安区工人文化宫（工人<职工>服务中心）建设工程 |  | 项目用地面积23860平方米，其中工人文化宫用地面积为8670平方米，公园绿地面积为15190平方米。 | 84070 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区总工会 | 政府投资 | 是
9 | 深圳市宝安区人才安居有限公司 宝安区庆宜华苑片区棚户区改造项目（一期） |  | 建设用地面积6542.5平方米，总建筑面积约57018平方米，计容建筑面积34180平方米，容积率6.0。其中住宅面积34180平方米，商业面积1020平方米，公共配套设施4050平方米（包括幼托设施社区管理用房、便民服务站、文化活动室、社区健康服务中心、老年人日间照料中心） | 57788 |  |  | 开展各项前期工作。 | 新安街道办 | 政府投资
10 | 深圳市任达山庄实业有限公司 任达生命健康教育科研基地 |  | 该项目用地面积为153803.00平方米，建筑面积为307606.00平方米，建设生命健康教育学院、生命健康暨老年产业研究院、生命健康教育示范基地等。 宝安区石岩街道洲石公路任达山庄 | 150000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 石岩街道办 | 社会投资 |  | 是
11 | 新桥街道办 清平古墟历史文化保护和特色风貌塑造品质提升工程 |  | 该项目用地面积为53000.00平方米，建筑面积为24369.00平方米，建设内容包括：对现有文物进行修缮及功能活化、加改扩建、局部拆建、复原风貌建筑、立面屋顶局部改造、对古墟周边环境进行综合整治、新增部分公共设施等。 | 32040 |  |  | 开展各项前期工作。 | 新桥街道办 | 政府投资 |  | 是
12 | 区卫生健康局 宝安纯中医治疗医院（二期） |  | 用地面积15463平方米，规划床位295张，停车位450个，新建总建筑面积72167平方米 | 82614 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区卫生健康局 | 政府投资
13 | 区卫生健康局 宝安区中医院扩建工程（二期） |  | 对东、西院区按1000床规模统一规划布置，分阶段拆除建设。此外，为了中医院东、西院区整体和谐统一，还计划对西院区保留建筑的外立面进行装修改造 | 102380 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区卫生健康局 | 政府投资
14 | 区卫生健康局 福永人民医院扩建（二期） |  | 总用地面积为2.14万平方米，现有建筑面积为6万平方米，建成后医院总床位1100张，扩建后总建设面积约16.5万平方米 | 88000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区卫生健康局 | 政府投资
15 | 区卫生健康局 松岗人民医院扩建（二期） |  | 项目规划总建筑面积14.3万平方米，规划总床位数800，新增床位180张 | 85000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区卫生健康局 | 政府投资
16 | 区卫生健康局 宝安区智慧健康一体化建设 |  | 卫生健康资源管控指挥调度平台、区域疾病疫情预警预测系统、突发公共卫生事件应急指挥处置平台、卫生健康大数据中心、卫生信息安全一体化建设、区域卫生信息标准体系建设、区域卫生“三协同”应用建设、5G+健康应用、区域全民健康信息平台、互联网（物联网）+公共卫生服务、公共卫生信息一体化及基础建设、医院运营精细化管理系统、中医药健康管理平台、区块链电子病历建设、互联网医院统一服务平台和基层远程医疗平台 | 17750 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区卫生健康局 | 政府投资
17 | 区教育局 宝城25区城市更新九年一贯制学校新建工程 |  | 按照27班/1260位（小学18班/810位、初中9班/450位）九年一贯制学校进行建设新建总建筑面积暂定为31001平方米 | 21570 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区教育局 | 政府投资
18 | 区教育局 福永兴围九年一贯制学校新建工程 |  | 新建27班/1260学位的九年一贯制学校 宝安区福永街道兴围社区怡安居与星航华府之间地块 | 23085 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区教育局 | 政府投资
19 | 区教育局 燕罗九年一贯制学校新建工程 |  | 项目用地面积约1.69万平方米，拟建36班（小学24个班、初中12个班，1086个学位）九年一贯制学校，总建筑面积37848平方米，其中地上建筑面积29498平方，地下建筑面积8350平方米 | 31946 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区教育局 | 政府投资
20 | 区教育局 祝龙田九年一贯制学校新建工程 |  | 占地约17677平方米，办学规模九年一贯36班（小学24班1080个学位、初中12班600个学位）1680个学位的九年一贯制学校，新建总建筑面积暂定为39271平方米 | 27084 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区教育局 | 政府投资
21 | 区教育局 松岗红星九年一贯制学校新建工程 |  | 项目位于宝安区松岗街道松明大道、沙江路、宝安大道交汇处。本项目用地面积约为16312.42平方米、拟建设36班/1680位（小24班/1080位、初中12班/600位）九年一贯制学校。新建总建筑面积暂定为40220.20平方米 | 32120 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区教育局 | 政府投资
22 | 区教育局 宝城小学部分建筑物及教科院拆除重建工程 |  | 用地面积17341.59平方米范围内按照48班/2160学位小学办学规模进行拆除重建，其中拆除现状建筑面积约7168平方米，新建建筑面积约35223平方米（含教科院1416平方米），改造建筑面积约8855平方米 | 29733 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区教育局 | 政府投资
23 | 区职业训练中心 宝安城市学院（筹）建设工程（二期） |  | 总建筑面积约2.39万平方米，其中包括地面建筑面积17600平方米,三层地下车库及设备用房建筑面积6300平方米 | 24300 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区职业训练中心 | 政府投资
24 | 西乡街道办 流塘小学改扩建工程 |  | 学校总用地面积1.47万平方米，将原两栋教学综合楼及旧宿舍楼拆除改建为新教学楼，体艺综合楼，生活服务楼以及体育馆、风雨操场、多功能厅等 | 18900 |  |  | 开展各项前期工作。 | 西乡街道办 | 政府投资
25 | 航城街道办 航城街道百灵小学新建工程 |  | 本项目用地面积约为7000平方米，拟建设18班/810位小学。新建总建筑面积暂定为20312平方米 | 16222 |  |  | 开展各项前期工作。 | 航城街道办 | 政府投资
26 | 福永街道办 福永街道凤凰学校地下停车场新建工程 |  | 项目总建筑面积17864平方米。其中包括必配校舍3733平方米（食堂），选配用房14131平方米（地下停车场、设备用房等） | 20000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 福永街道办 | 政府投资
27 | 福海街道办 福海街道福海小学新建工程 |  | 办学规模按照24班/1080位小学六年制学校进行建设。新建总建筑面积暂定为27462平方米 | 22384 |  |  | 开展各项前期工作。 | 福海街道办 | 政府投资
28 | 松岗街道办 松岗第二小学改扩建工程 |  | 本项目为学校改扩建，现为36班/1620位小学办学规模，拟改扩建为60班/2700位小学办学规模，扩建后增加24班/1080位学位。松岗第二小学保留校舍面积14950.35平方米，本次改扩建新建面积35969.80平方米，改扩建完成后总建筑面积50920.15平方米 | 28601 |  |  | 开展各项前期工作。 | 松岗街道办 | 政府投资
29 | 区城管和综合执法局 固戍污水处理厂二期工程上盖公园新建工程 |  | 包括停车场和上盖公园建设，分两层设计，二层为停车场，总面积4.07公顷，上层为公园建设，总面积8.35公顷 | 20139 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区城管和综合执法局 | 政府投资
30 | 福海街道办 福海街道立新湖东北片区配套对接工程 |  | 对立新湖东北片区16万平方米进行升级改造。完善片区出入口、监控等，增加休闲、健身等配套设施，提升绿化及周边环境 | 10883 |  |  | 开展各项前期工作。 | 福海街道办 | 政府投资
31 | 福海街道办 福海街道福海公园新建工程 |  | 该公园与文化艺术体育中心捆绑设计，建设成为新的中心区，用地面积约为9万平方米 | 50000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 福海街道办 | 政府投资
32 | 沙井街道办 沙井街道蚝乡路（锦程路-西环路）及万安路（锦程路-西环路）综合改造工程 |  | 蚝乡路（西环路-锦程路）段，为主干路，设计时速40公里/小时，红线宽度40米，双向6车道，道路全长1565.329米；万安路（西环路-锦城路）段，为次干路，设计时速40公里/小时,红线宽度40米，双向4车道，道路全长1566.366米 | 17987 |  |  | 开展各项前期工作。 | 沙井街道办 | 政府投资
33 | 石岩街道办 石岩街道外环路（北环路-华宁路）景观提升工程 |  | 本项目西起北环路，东接大浪华宁路，全长7.03公里，双向六车道，铺装面积约49952平方米，绿化面积约83758平方米 | 13860 |  |  | 开展各项前期工作。 | 石岩街道办 | 政府投资
34 | 宝安交警大队 智慧宝安交通提升工程一期 |  | 加强重点车辆精准管理、升级信号自主调控能力、完善道路交通运行感知、提升非机动车通行安全、综合提升效率安全品质、“5G+交通”场景应用、搭建交通智慧治理平台、建设智慧宝安管控指挥中心交警分中心等 | 28728 |  |  | 开展各项前期工作。 | 宝安交警大队 | 政府投资
35 | 区科技创新局 桃花源科技创新园二期（扩建） |  | 桃花源科技创新园二期内，现状为公共汽车站、网球场、篮球场、停车场，初步确定项目用地面积为12278.88平方米 | 69200 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区科技创新局 | 政府投资
36 | 石岩街道办 石岩总部经济园区配套基础设施工程 |  | 道路人行道工程、三标一线护栏、交通控制、给排水、燃气、电气照明、绿化等 | 20000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 石岩街道办 | 政府投资
37 | 福海街道办 福海街道文化艺术体育中心 |  | 新建文化、艺术体育中心 | 50031 |  |  | 开展各项前期工作。 | 福海街道办 | 政府投资
38 | 沙井街道办 沙井街道文体中心 |  | 用地面积约7402.91平方米，总建筑面积约37575平方米，其中地上建筑面积18514平方米，地下建筑面积19061平方米 | 31329 |  |  | 开展各项前期工作。 | 沙井街道办 | 政府投资
39 | 沙井街道办 沙井街道体育公园工程 |  | 总用地面积约 105530平方米，主要建设内容为主要入口、雨水花园、游步道、休闲草坪、停车场、运动中心、儿童乐园、极限运动场等功能分区 | 19977 |  |  | 开展各项前期工作。 | 沙井街道办 | 政府投资
40 | 区住建局 宝安区101工程 |  | 地上建筑为1208平方米 | 13400 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区住建局 | 政府投资
41 | 区公安分局 新中心区派出所 |  | 新建用地面积6000平方米，建筑面积30000平方米 | 15000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区公安分局 | 政府投资
42 | 区公安分局 沙井派出所建设 |  | 新建面积6000平方米，建筑面积30000平方米 | 15000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区公安分局 | 政府投资
43 | 区公安分局 石岩派出所建设 |  | 新建用地面积6000平方米，建筑面积30000平方米 | 15000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区公安分局 | 政府投资
44 | 区大空港新城发展事务中心 空港新城综合应急中心 |  | 总建筑面积约65346平方米，地上建筑面积约39874平方米 | 41000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区大空港新城发展事务中心 | 政府投资
45 | 区城市更新和土地整备局 区政府投资项目拆迁安置房建设工程（一期） |  | 用地面积8100平方米，建筑面积约36450平方米 | 23000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区城市更新和土地整备局 | 政府投资
46 | 区城市更新和土地整备局 宝安“一水”、石清大道等项目拆迁安置房建设项目 |  | 用地面积21799.17平方米，拟规划提供710套安置房。根据项目建设方案，项目内围合布置5栋31层塔楼，三层设置商业裙房；在场地东南侧布置12班幼儿园，独立占地3600平方米。项目总建筑面积115170平方米 | 94855 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区城市更新和土地整备局 | 政府投资
47 | 区城市更新和土地整备局 上屋北拆迁安置房建设项目 |  | 用地面积19577平方米，总建筑面积183189平方米，计容积率建筑面积147884平方米 | 220000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区城市更新和土地整备局 | 政府投资
48 | 区档案馆 区档案及综合服务中心建设工程 |  | 档案楼占地面积约6090平方米，建筑面积约67622平方米。综合楼占地面积约3000平方米，总建筑面积约32562平方米 | 148328 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区档案馆 | 政府投资
49 | 区民政局 宝安区社会福利中心新址迁建工程 |  | 项目用地面积不少于现址用地18000平方米，建筑面积约26850平方米-28500平方米 | 20000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区民政局 | 政府投资
50 | 西乡街道办 西乡敬老院拆除重建工程 |  | 用地面积约为10890.0平方米，拟建545床，其中公益床位150-200床 | 57287 |  |  | 开展各项前期工作。 | 西乡街道办 | 政府投资
51 | 区消防大队 宝安区消防培训基地及西乡消防站建设工程 |  | 拆除总建筑面积5418.5平方米，新建总建筑面积为31926.54平方米 | 28214 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区消防大队 | 政府投资
52 | 区工务署 福海街道桥头学校改扩建工程 |  | 新建总建筑面积19846.77平方米。新建一座地下室及一栋文体综合楼，地下室建筑面积14330.48平方米，文体综合楼建筑面积5516.29平方米；同时对原教学综合楼的外墙面进行修缮与刷新，并同步建设运动场等室外配套设施等 | 16764 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区工务署 | 政府投资
53 | 西乡街道办 西湾小学拆除重建工程 |  | 拆除原有建筑，按照60班/2700个学位的学校标准进行重建。项目拆除总建筑面积13957平方米；新建总建筑面积为57395平方米 | 38603 |  |  | 开展各项前期工作。 | 西乡街道办 | 政府投资
54 | 区建筑工务署 深圳市第三十二高级中学 |  | 项目位于新桥东片区重点城市更新单元，规划用地4.2公顷，建筑面积9万平方米，计划建设48个班，新增学位2400个，计划2024年开办。 | 72000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区工务署 | 政府投资
55 | 区建筑工务署 深圳市第三十六高级中学 |  | 项目位于宝安教育城，规划用地4.5公顷，建筑面积9万平方米，计划建设48个班，学位2400个，计划2025年开办 | 72000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区工务署 | 政府投资
七、城市安全环境资源14项 |  |  |  | 1003415 | 0 | 0
| 前期 14 项 |  |  | 1003415 | 0 | 0
1 | 区水务局 宝安中心区排涝工程 |  | 新建排涝通道10公里，新建排涝泵站150立方米每秒 | 260000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区水务局 | 政府投资
2 | 区水务局 宝安区优质饮用水入户工程（七期） |  | 对新安、西乡、航城、福永、福海、沙井、新桥、松岗、燕罗、石岩街道办共144个居民小区进行给水管网、入户立管进行更新改造，共实现优质饮用水入户95505户等 | 196194 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区水务局 | 政府投资
3 | 区水务局 宝安区社区给水管网改造工程（八期） |  | 拟对36个社区供水管网进行更新改造 | 26534 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区水务局 | 政府投资
4 | 区水务局 西乡河碧道建设工程 |  | 碧道建设7.64公里，北起铁岗水库溢洪道消力池出口，南至珠江口 | 64368 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区水务局 | 政府投资
5 | 区水务局 沙福河-屋山水库-七沥水库碧道建设工程 |  | 全长约12.29公里，其中包括沙福河自宝安大道至大空港截流河约3.76公里，屋山水库环湖碧道约5.44公里，七沥水库环湖碧道约3.09公里 | 42020 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区水务局 | 政府投资
6 | 区水务局 沙井河碧道建设工程 |  | 建设碧道6.12公里，东起岗头调蓄池，西至茅洲河 | 40128 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区水务局 | 政府投资
7 | 区水务局 新桥河-长流陂水库碧道建设工程 |  | 新桥河-长流陂水库碧道位于新桥街道，自长流陂水库至新桥河，全长约11.6公里 | 68508 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区水务局 | 政府投资
8 | 区水务局 松岗河碧道建设工程 |  | 建设碧道11.74公里，东起东方大道与根玉路交汇处，西至沙井河 | 72196 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区水务局 | 政府投资
9 | 区水务局 石岩河-牛牯斗水库碧道建设工程 |  | 石岩河-牛牯斗水库碧道位于石岩街道，自牛牯斗水库至石岩河，碧道全长11.48公里 | 51443 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区水务局 | 政府投资
10 | 区水务局 宝安区智慧水务（二期） |  | 5G+智慧水务智能感知建设，智慧水务数据深化建设，智慧水务智能应用建设 | 35000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区水务局 | 政府投资
11 | 区水务局 咸水涌中游段防洪整治工程 |  | 整治河道长度约1公里，防洪标准为50年一遇；内涝面积约1.15公顷，汇水面积约1.31公顷，内涝防治设计重现期采用50年一遇；生态景观修复总面积15000平方米；设计起点位于西乡大道与宝安大道交汇处，与路口下的西乡河DN1200补水管分流阀门井相接驳，拟设计管径DN600，管线全长约1.6公里 | 39300 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区水务局 | 政府投资
12 | 区水务局 排涝河片区防洪排涝工程 |  | 排涝河口建设泵站及相应配套设施 | 30000 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区水务局 | 政府投资
13 | 区水务局 宝安区五指耙水库除险加固及碧道建设工程 |  | 主坝和副坝除险加固，完善溢洪道、输水涵，库区清淤，管理用房改造，监测设施完善，完善补水系统，新建环库碧道 | 55009 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区水务局 | 政府投资
14 | 区水务局 石龙仔片区内涝系统治理工程 |  | 采用“高水高排、高水滞用、底水底排、急水截排”的技术路线，通过系统治理使石龙仔片区防洪能力提高至20年一遇标准，包括上游高水分洪、牛牯斗水库调蓄分洪、原水田支流改扩建、急水收集截排四部分 | 22715 |  |  | 开展各项前期工作。 | 区水务局 | 政府投资
|  |  |  | 49658170.72 |  | 0 | 0%